## 试模交期 (hidden)
[5 empty] | CNC加工 |  |  | CNC开粗 |  | CNC中光 |  | CNC精光
模号 | 确认 加工 | 内部T0 | 客户T1 | 制造 周期 | 计划 开始 | 计划 完成 | 备注 | 计划 开始 | 计划 完成 | 计划 开始 | 计划 完成 | 计划 开始 | 计划 完成 | 原始 试模 | 更新 试模1 | 更新 试模2 | 更新 试模3
14046 | 2014-10-20 | 2014-11-25 |  | 36 | 2014-10-29 | 2014-11-12 09:36
14047 | 2014-10-20 | 2014-11-25 |  | 36 | 2014-10-29 | 2014-11-12 09:36
14048 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14049 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14050 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14051 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14052 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14053 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14054 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14055 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14056 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14084 | 2014-08-22 | 2014-10-22 |  | 61 | 2014-09-06 06:00 | 2014-09-30 15:36
14085 | 2014-08-22 | 2014-10-22 |  | 61 | 2014-09-06 06:00 | 2014-09-30 15:36
14086 | 2014-08-22 | 2014-10-20 |  | 59 | 2014-09-05 18:00 | 2014-09-29 08:24
14087 | 2014-08-22 | 2014-10-10 |  | 49 | 2014-09-03 06:00 | 2014-09-22 20:24
14088 | 2014-08-22 | 2014-10-10 |  | 49 | 2014-09-03 06:00 | 2014-09-22 20:24
14089 | 2014-08-22 | 2014-10-22 |  | 61 | 2014-09-06 06:00 | 2014-09-30 15:36
14090 | 2014-08-22 | 2014-10-22 |  | 61 | 2014-09-06 06:00 | 2014-09-30 15:36
14091 | 2014-08-22 | 2014-10-10 |  | 49 | 2014-09-03 06:00 | 2014-09-22 20:24
14094 | 2014-08-21 | 2014-10-16 |  | 56 | 2014-09-04 | 2014-09-26 09:36
14095 | 2014-08-21 | 2014-10-19 |  | 59 | 2014-09-04 18:00 | 2014-09-28 08:24
14096 | 2014-08-29 | 2014-10-26 |  | 58 | 2014-09-12 12:00 | 2014-10-05 16:48
14097 | 2014-08-21 | 2014-10-16 |  | 56 | 2014-09-04 | 2014-09-26 09:36
14101 | 2014-10-04 | 2014-11-25 |  | 52 | 2014-10-17 | 2014-11-06 19:12
14102 | 2014-10-04 | 2014-11-25 |  | 52 | 2014-10-17 | 2014-11-06 19:12
14103 | 2014-09-26 | 2014-11-23 |  | 58 | 2014-10-10 12:00 | 2014-11-02 16:48
14104 | 2014-09-26 | 2014-11-25 |  | 60 | 2014-10-11 | 2014-11-04
14105 | 2014-10-06 | 2014-11-28 |  | 53 | 2014-10-19 06:00 | 2014-11-09 10:48
14106 | 2014-10-06 | 2014-11-28 |  | 53 | 2014-10-19 06:00 | 2014-11-09 10:48
14107 | 2014-10-06 | 2014-11-15 |  | 40 | 2014-10-16 | 2014-11-01
14108 | 2014-10-06 | 2014-11-23 |  | 48 | 2014-10-18 | 2014-11-06 04:48
14109 | 2014-10-06 | 2014-11-13 |  | 38 | 2014-10-15 12:00 | 2014-10-30 16:48
14110 | 2014-10-06 | 2014-12-05 |  | 60 | 2014-10-21 | 2014-11-14
14111 | 2014-10-06 | 2014-11-15 |  | 40 | 2014-10-16 | 2014-11-01
14112 | 2014-10-06 | 2014-12-05 |  | 60 | 2014-10-21 | 2014-11-14
14113 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14114 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14115 | 2014-10-27 | 2014-12-20 |  | 54 | 2014-11-09 12:00 | 2014-12-01 02:24
14116 | 2014-10-27 | 2014-12-20 |  | 54 | 2014-11-09 12:00 | 2014-12-01 02:24
14117 | 2014-10-29 | 2014-12-25 |  | 57 | 2014-11-12 06:00 | 2014-12-05 01:12
14118 | 2014-10-24 | 2014-12-15 |  | 52 | 2014-11-06 | 2014-11-26 19:12
14119 | 2014-11-24 | 2015-01-08 |  | 45 | 2014-12-05 06:00 | 2014-12-23 06:00
14120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14121 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14122 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14123 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14124 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14126 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14127 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14128 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14129 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14131 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14132 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14133 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14134 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14135 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14136 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14137 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14138 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14139 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14140 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14141 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14142 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14143 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14145 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14146 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14147 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14148 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14149 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14151 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14152 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14153 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14154 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14155 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14156 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14157 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14158 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14159 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1666 | 2014-10-24 | 2014-12-23 |  | 60 | 2014-11-08 | 2014-12-02
1321 | 2014-11-14 | 2014-12-16 |  | 32 | 2014-11-22 | 2014-12-04 19:12
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
14318 | 2014-10-24 | 2014-12-23 |  | 60 | 2014-11-08 | 2014-12-02
14319 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14320 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14321 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14322 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14323 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14324 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14325 | 2014-10-15 | 2014-11-13 |  | 29 | 2014-10-22 06:00 | 2014-11-02 20:24
14326 | 2014-10-15 | 2014-11-16 |  | 32 | 2014-10-23 | 2014-11-04 19:12
14327 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14335 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14336 | 2014-11-12 | 2014-12-20 |  | 38 | 2014-11-21 12:00 | 2014-12-06 16:48
14337 | 2014-11-28 | 2015-01-05 |  | 38 | 2014-12-07 12:00 | 2014-12-22 16:48
14338 | 2014-11-12 | 2014-12-25 |  | 43 | 2014-11-22 18:00 | 2014-12-09 22:48
14339 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14340 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14341 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14342 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14343 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14344 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14345 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14346 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14347 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14348 | 2014-09-24 | 2014-11-01 |  | 38 | 2014-10-03 12:00 | 2014-10-18 16:48
14349 | 2014-09-24 | 2014-11-01 |  | 38 | 2014-10-03 12:00 | 2014-10-18 16:48
14350 | 2014-09-26 | 2014-11-12 |  | 47 | 2014-10-07 18:00 | 2014-10-26 13:12
14351 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14352 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14353 | 2014-12-08 | 2015-01-08 |  | 31 | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-28 03:36
14354 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14355 | 2014-12-08 | 2014-12-22 |  | 14 | 2014-12-11 12:00 | 2014-12-17 02:24
14356 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14357 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14358 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14359 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14360 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14361 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14362 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14363 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14364 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14365 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14366 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14367 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14368 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14369 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14370 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14371 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14372 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14373 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14374 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14375 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14376 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14377 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14378 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14379 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14380 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14381 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14382 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14383 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14384 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14385 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14386 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14387 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14388 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14389 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14390 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14391 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14392 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14393 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14394 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14395 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14396 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14397 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14398 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14399 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14011 | 2014-10-24 | 2014-11-25 |  | 32 | 2014-11-01 | 2014-11-13 19:12
14012 | 2014-10-24 | 2014-11-28 |  | 35 | 2014-11-01 18:00 | 2014-11-15 18:00
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
CNC加工 = [内部T0]-([制造 周期]*0.75)
计划 完成 = [内部T0]-([制造 周期]*0.35)

## 2016.03主要零件状态
[5 empty] | 零件加工进度 | [68 empty] | 2014-10-16 | 2014-12-10
| 紧急预警 | 迟期预警 | 今天日期 |  | 2016-04-01
|  |  | 更新日期 |  | 2016-03-31
制模组 | 模具 编号 | 零件 编号 | 零件 类型 | 零件 数量 | 零件圖片 | 确认加工 | 原始T0 | 更新T0 | 零件状态说明 | 设计(design) |  |  |  |  | 采购 |  |  |  |  | 钢料程序(pragram) | [5 empty] | 电极加工(electro) |  |  | 加工组 machine |  |  |  |  | CNC开粗 CNC-Rough |  |  |  |  | 热处理 Heat treat |  |  |  |  | 磨床 Granding |  |  |  |  | CNC光刀 CNC-princious |  |  |  |  | W-CUT |  |  |  |  | EDM |  |  |  |  | 省光 Polishing |  |  |  |  | Fit模（钳工）
[10 empty] | 计划 3D | 实际 3D | 计划 出图 | 实际 出图 | 备注 | 计划 订料 | 实际 订料 | 计划 回厂 | 实际 回厂 | 备注 | 计划 开粗 | 实际 开粗 | 计划 光刀 | 实际 光刀 | 完成比例 | 备注 | 计划 完成 | 实际 完成 | 完成比例 | 计划 来料 | 实际 来料 | 计划 完成 | 实际 完成 | 备注 | 计划 来料 | 实际 来料 | 计划 完成 | 实际 完成 | 备注 | 计划 开始 | 实际 开始 | 计划 完成 | 实际 完成 | 备注 | 计划 来料 | 实际 来料 | 计划 完成 | 实际 完成 | 备注 | 计划 来料 | 实际 来料 | 计划 完成 | 实际 完成 | 备注 | 计划 来料 | 实际 来料 | 计划 完成 | 实际 完成 | 备注 | 计划 来料 | 实际 来料 | 计划 完成 | 实际 完成 | 备注 | 计划 来料 | 实际 来料 | 计划 完成 | 实际 完成 | 备注 | 计划 开始 | 实际 开始 | 计划 完成 | 实际 完成 | 备注 | 未开始 | 试模日期 | 其它
B | 16057 | ，004 | 前模仁 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | EDM完成，待省光 | 2016-02-23 | 2016-03-31 | 2016-02-23 | 2016-03-31 |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-03-12 | 2016-03-12 |  | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | 2016-03-13 | 100% |  | 2016-03-22 |  | 100% | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-12 | 2016-03-24 | 2016-03-20 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-25 | 2016-03-19 | 2016-03-31 | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 | 2016-03-29 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | ，005 | 前模仁 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中，预计70% | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-03-12 | 2016-03-12 |  | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | 2016-03-13 | 100% |  | 2016-03-22 |  | 100% | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-12 | 2016-03-24 | 2016-03-16 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-25 | 2016-03-19 | 2016-03-31 | 2016-03-23 |  | 2016-04-01 | 2016-03-23 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 101 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待省光，装模仁EDM完成 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 102 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待省光，装模仁EDM完成 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待配顶块给EDM加工 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | 2016-03-13 | 100% |  | 2016-03-22 |  | 100% | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 2016-03-11 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-24 | 2016-03-20 |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-31 |  | 待装顶块EDM | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 202 | 后模仁 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 加工完成，可以单独省光 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | 2016-03-13 | 100% |  | 2016-03-22 |  | 100% | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 2016-03-11 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-24 | 2016-03-20 |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-31 | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 203 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 单独配镶件完成 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 204 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 单独配镶件完成 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 205 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待钳工fit配，还需EDM | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 206 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待钳工fit配，还需EDM | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 207 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待钳工fit配，还需EDM | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 208 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待钳工fit配，还需EDM | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 209 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待钳工fit配，还需EDM | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 210 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待钳工fit配，还需EDM | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 211 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待钳工fit配，还需EDM | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 212 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待钳工fit配，还需EDM | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 301 | 滑块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  |  | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-23 | 2016-03-31 | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 401 | 前模弹块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 402 | 前模弹块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 403 | 前模弹块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 404 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 407 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 408 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 409 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 410 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 411 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 412 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 413 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 油槽完成，待配模 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
B | 16057 | 504 | 热嘴套 | 3 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  |  | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | ，004 | 前模仁 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光完成，单独配模完成，待fit分型面 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-03-12 | 2016-03-12 |  | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | 2016-03-13 | 100% |  | 2016-03-22 |  | 100% | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 2016-03-13 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-12 | 2016-03-24 | 2016-03-14 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-31 | 2016-03-13 |  | 2016-04-01 | 2016-03-14 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | ，005 | 前模仁 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光完成，单独配模完成，待fit分型面 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-03-12 | 2016-03-12 |  | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | 2016-03-13 | 100% |  | 2016-03-22 |  | 100% | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 2016-03-13 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-12 | 2016-03-24 | 2016-03-15 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-31 | 2016-03-19 |  | 2016-04-01 | 2016-03-20 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 101-01 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 待省光 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 101-02 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 101-03 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 101-04 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 101-05 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 101-06 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中，全部加工完成 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | 2016-03-13 | 100% |  | 2016-03-22 |  | 100% | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 2016-03-16 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-24 | 2016-03-21 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 2016-03-31 | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 | 2016-03-29 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 202 | 后模仁 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中，全部加工完成 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-22 | 2016-03-13 | 100% |  | 2016-03-22 |  | 100% | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 2016-03-16 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-24 | 2016-03-21 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 2016-03-31 | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 | 2016-03-29 | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 301 | 滑块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-23 | 2016-03-31 | 2016-03-25 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 301-01/02 | 滑块镶件 | 2 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 401 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 402 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 403 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 404 | 推块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 405 | 弹块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 406 | 弹块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 407 | 弹块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 408 | 弹块 | 1 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  | 省光中 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
C | 16058 | 504 | 热嘴套 | 2 |  | 2016-02-22 | 2016-04-10 |  |  | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-27 | 2016-02-26 |  | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-25 | 2016-03-22 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-15 | 100% | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 2016-03-09 | 2016-03-13 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-25 | 2016-03-19 |  | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-03-30 | [6 empty] | 2016-04-02 |  | 2016-04-08
A | 1981 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 省光完成，配模中 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-20 | 2016-03-16 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-01 | 2016-02-29 | 2016-03-05 | 2016-03-03 |  | 2016-03-06 | 2016-03-04 | 2016-03-09 | 2016-03-19 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-20 | 2016-03-19 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-25 | 2016-03-24 | 2016-03-30 | 2016-03-25 |  | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 | 2016-03-26 | 2016-04-05
A | 1981 | 102 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 省光完成，配模中 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-20 | 2016-03-16 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-01 | 2016-02-29 | 2016-03-05 | 2016-03-03 |  | 2016-03-06 | 2016-03-04 | 2016-03-09 | 2016-03-19 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-20 | 2016-03-19 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-25 | 2016-03-24 | 2016-03-30 | 2016-03-25 |  | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 | 2016-03-26 | 2016-04-05
A | 1981 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，配模中，未省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-20 | 2016-03-16 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-01 | 2016-02-29 | 2016-03-05 | 2016-03-03 |  | 2016-03-06 | 2016-03-04 | 2016-03-09 | 2016-03-19 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-20 | 2016-03-19 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-20 | 2016-03-08 | 2016-03-25 | 2016-03-17 | 外协光耀中丝加工 | 2016-03-25 | 2016-03-24 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 单独EDM 3/29完成 | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-04-05
A | 1981 | 202 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，配模中，未省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-20 | 2016-03-16 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-01 | 2016-02-29 | 2016-03-05 | 2016-03-03 |  | 2016-03-06 | 2016-03-04 | 2016-03-09 | 2016-03-19 |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-20 | 2016-03-19 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | 2016-03-20 | 2016-03-08 | 2016-03-25 | 2016-03-17 | 外协光耀中丝加工 | 2016-03-25 | 2016-03-24 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 单独EDM 3/29完成 | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-04-05
A | 1981 | 201/202-01 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-04 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-05 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-06 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-10 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-11 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-14 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-15 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-18 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-19 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-20 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-02 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-03 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-07 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-08 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-09 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-12 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-13 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-16 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-17 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | 配模仁EDM完成，待钳工安排省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  | 钳工安排先送省光 | 2016-04-01 | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 2016-03-29 | 配模仁后EDM加工
A | 1981 | 201/202-21 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  |  | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-27 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 201-60 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  |  | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 | [6 empty] | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 408/415 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 405/418 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 404/419 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 401/422 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 410/413 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 409/412 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 411/414 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 407/416 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 406/417 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 403/420 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
A | 1981 | 401/421 | 斜顶 | 2 |  | 2016-03-02 | 2016-04-05 |  | EDM完成，待配模/省光 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | NA | NA | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% |  | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 100% | 2016-03-06 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-08 |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-03-14 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-14 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 |  | 2016-03-20 | 2016-03-26 | 2016-03-25 | 2016-03-30 |  | 2016-03-21 | 2016-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-27 |  | 2016-03-26 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05
C | 1982 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 单独EDM清角完成，待配镶件再EDM加工 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-15 | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 深孔钻 | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-04-01 | 2016-03-24 | 2016-04-06 | 2016-03-27 |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 | 2016-03-28 | 2016-04-08 |  | 单独清角3/31完成 | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 102 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 单独EDM清角完成，待配镶件再EDM加工 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-15 | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 深孔钻 | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 2016-04-01 | 2016-03-24 | 2016-04-06 | 2016-03-27 |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 | 2016-03-28 | 2016-04-08 |  | 单独清角3/31完成 | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-17 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-02 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-01 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA | 设计附图订购标准件 | NA | NA | NA | NA |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-06 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待钳工配 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | [6 empty] | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-07 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | [6 empty] | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-03 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待线割中，光刀已经完成 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA |  | ok | ok | ok | ok | [6 empty] | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-12 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 排位料，4/1早上给CNC待光刀 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-03 |  |  | 2016-03-28 |  | 2016-04-02 |  | 排位料待CNC光刀中 | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-10 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-14 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-08 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-15 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-11 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-05 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待线割中，光刀已经完成 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | NA | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-13 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-04 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-16 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 101/102-09 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 排位料，4/1早上给CNC待光刀 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-03 |  |  | 2016-03-28 |  | 2016-04-02 |  | 排位料待CNC光刀中 | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | EDM清角中 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-15 | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 深孔钻 | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA | 不用热处理 | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-06 | 2016-03-27 |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 | 2016-03-30 | 2016-04-08 |  | 单独EDM中 | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 202 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | EDM清角中 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-15 | 2016-03-14 |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 深孔钻 | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA | 不用热处理 | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-06 | 2016-03-27 |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 | 2016-03-30 | 2016-04-08 |  | 单独EDM中 | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-06 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 202-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-17 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待EDM加工 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 钳工待配 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 202-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 钳工待配 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-04 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 钳工待配 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-03 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 钳工待配 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 钳工待配 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-12 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-08 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 线割完成，待加工挂台 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-05 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待EDM中 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-09 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待EDM中 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-13 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待EDM中 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-11 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待EDM中 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-15 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待EDM中 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-16 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | EDM中 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-10 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待EDM加工 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-07 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待EDM加工 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 201/202-14 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待EDM加工 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 311/312-04 | 滑块 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待钳工配行位座，再给CNC光刀 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  |  | 2016-03-26 |  | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 | 2016-03-30 | 2016-04-05 |  |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 309/310-04 | 滑块 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待钳工配行位座，再给CNC光刀 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  |  | 2016-03-26 |  | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 | 2016-03-30 | 2016-04-05 |  |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 301-304 | 滑块 | 4 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 早上送钳工，待光刀 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-26 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-05 |  |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 307/308-03 | 滑块 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待钳工配行位座，再给CNC光刀 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  |  | 2016-03-26 |  | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 | 2016-03-30 | 2016-04-05 |  |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
C | 1982 | 305/306-03 | 滑块 | 2 |  | 2016-03-18 | 2016-04-15 |  | 待钳工配行位座，再给CNC光刀 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 100% |  | 2016-03-30 | 2016-03-26 | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  |  | 2016-03-26 |  | 2016-03-30 |  | 2016-04-01 | 2016-03-30 | 2016-04-05 |  |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-09 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-13
D | 1983 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | 降面后EDM清角完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-04-02 | 2016-03-29 | NC麻点后续有降过面 | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 102 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | 降面后EDM清角完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-04-02 | 2016-03-29 | NC麻点后续有降过面 | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 101/102-01 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | EDM完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-04-02 | 2016-04-01 | 装模仁EDM加工 | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 101/102-02 | 前模镶件 | 2 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | EDM完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2016-04-02 | 2016-04-01 | 装模仁EDM加工 | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | 外协EDM完成，有异常需要返修 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-04-02 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 202 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | 外协EDM完成，有异常需要返修 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | NA | NA | NA | NA |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-04-02 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 203 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 |  | 2016-04-02 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 201/202-05 | 后模镶件 | 2 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | 配镶件中，还需CNC，EDM加 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 |  | 2016-04-02 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 301 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 |  | 2016-04-02 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 302 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 |  | 2016-04-02 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 401 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | EDM完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 2016-03-31 |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 402 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | EDM完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 2016-03-31 |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 403 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | EDM完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 2016-03-31 |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 404 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | EDM完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 2016-03-31 |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 405 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | EDM完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 2016-03-31 |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
D | 1983 | 406 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-06 | 2016-04-10 |  | EDM完成 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 2016-03-31 |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08
B | 15379 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 光刀完成，检测中 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 102 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 光刀完成，检测中 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 101-01 | 前模镶件 | 16 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 排位料线割后磨床中， | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | [7 empty] | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 101-02 | 前模镶件 | 16 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 排位料线割后磨床中， | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | [7 empty] | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 101-05 | 前模镶件 | 16 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 单件磨床完成，EDM中 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | [7 empty] | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 101-06 | 前模镶件 | 16 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 单件磨床完成，待送EDM | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | [7 empty] | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 光刀中 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 202 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 光刀中 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | 100% |  | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 201-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 线割完成，磨床中 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | [7 empty] | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 201-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 线割完成，磨床中 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | [7 empty] | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
B | 15379 | 201-03 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-16 | 2016-04-20 |  | 线割完成，磨床中 | ok | ok | ok | ok |  | ok | ok | ok | ok | [7 empty] | ok | ok | 100% | 2016-03-17 |  | 2016-03-19 |  |  | 2016-03-19 |  | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-27 |  |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-03 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-18
C | 16074 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 模胚订购中，计划4/8回厂
C | 16074 | 201 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 模胚订购中，计划4/8回厂
C | 16074 | 201-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 201-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 201-03 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 201-04 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 201-05 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 201-06 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 201-07 | 排气片 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 201-08 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 201-10 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 301-01 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 401 | 斜顶块 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
C | 16074 | 402 | 斜顶块 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 模胚订购中，计划4/8回厂
B | 16075 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 模胚订购中，计划4/8回厂
B | 16075 | 101-01 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 待查证物料状态
B | 16075 | 101-02 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 待查证物料状态
B | 16075 | 101-03 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 待查证物料状态
B | 16075 | 101-04 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 待查证物料状态
B | 16075 | 101-16 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 202 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 203 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 204 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 205 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 206 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 207 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 207-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 301-01 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26
B | 16075 | 401 | 斜顶块 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 402 | 斜顶块 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
B | 16075 | 403 | 直顶 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-26 |  | 钢料3/31晚上回厂，待加工
D | 16076 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 深孔钻完成待CNC开粗
D | 16076 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 深孔钻完成待CNC开粗
D | 16076 | 102 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
D | 16076 | 102-02 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
D | 16076 | 103 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
D | 16076 | 103-02 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
D | 16076 | 104 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
D | 16076 | 105 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
D | 16076 | 106 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
D | 16076 | 202 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
D | 16076 | 202-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
D | 16076 | 301 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-25 |  | 钢料3/29回厂待加工
A | 16077 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-20 |  | 待CNC开粗，加工组运水还没有攻牙
A | 16077 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-23 | 2016-04-20 |  | 待CNC开粗，加工组运水还没有攻牙
C | 16072 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 深孔钻4/1早上回厂，待检测
C | 16072 | 102 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 深孔钻4/1早上回厂，待检测
C | 16072 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 深孔钻加工中，项目通知有更改先不要送回来
C | 16072 | 202 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 深孔钻加工中，项目通知有更改先不要送回来
C | 16072 | 201-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 202-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 303 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 304 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 305 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 306 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 307 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 308 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 401 | 斜顶 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 402 | 斜顶 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 405 | 斜顶块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 406 | 斜顶块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 407 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 408 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 409 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 410 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 411 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 412 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 413 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
C | 16072 | 414 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 深孔钻加工中，预计4/2可以回厂
D | 16073 | 102 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 深孔钻加工中，预计4/2可以回厂
D | 16073 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 深孔钻加工中，项目通知有更改先不要送回来
D | 16073 | 202 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 深孔钻加工中，项目通知有更改先不要送回来
D | 16073 | 201-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 202-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 303 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 304 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 305 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 306 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 307 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 308 | 滑块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 401 | 斜顶 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 402 | 斜顶 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 405 | 斜顶块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 406 | 斜顶块 | 1 |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 407 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 408 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 409 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 410 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 411 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 412 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 413 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 414 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 403 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
D | 16073 | 404 | 斜顶 |  |  | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  | 订料中
B | 16055 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 开粗完成，待光刀
B | 16055 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 开粗完成，待光刀
B | 16055 | 101-01 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
B | 16055 | 101-02 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
B | 16055 | 101-03 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
B | 16055 | 101-04 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待查证状态
B | 16055 | 101-05 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待查证状态
B | 16055 | 101-06 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
B | 16055 | 101-07 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
B | 16055 | 101-08 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待查证状态
B | 16055 | 101-09 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待查证状态
B | 16055 | 101-10 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待查证状态
B | 16055 | 101-11 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待查证状态
B | 16055 | 201-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待CNC开粗
B | 16055 | 201-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待CNC开粗
B | 16055 | 201-10 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针订料中
B | 16055 | 201（03-09） | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10
B | 16055 | 301 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
B | 16055 | 301-01 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
B | 16055 | 301-02 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待机加工
B | 16055 | 301-03 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待机加工
B | 16055 | 301-04 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待机加工
B | 16055 | 301-05 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
B | 16055 | 301-06 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
B | 16055 | 301-07 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
B | 16055 | 301-08 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
B | 16055 | 301-22 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
B | 16055 | 302 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
B | 16055 | 303 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
B | 16055 | 303-01 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
B | 16055 | 304 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
B | 16055 | 304-01 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 开粗完成，待光刀
A | 16056 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 开粗完成，待光刀
A | 16056 | 101-01 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
A | 16056 | 101-02 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
A | 16056 | 101-03 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
A | 16056 | 101（04,05） | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
A | 16056 | 101-06 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 101-07 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 101-08 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 101-09 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 101-10 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 101-11 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 101-12 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 101-13 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 101-14 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 101-15 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 101-16 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 101-17 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 101-18 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 101-19 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 101-20 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 201-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待CNC开粗，深孔钻完成
A | 16056 | 201-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待CNC开粗，深孔钻完成
A | 16056 | 201-03 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 201-04 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 201-05 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 301 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
A | 16056 | 301-01 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 301-02 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 301-03 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 301-04 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 钢料回厂，待机加工
A | 16056 | 301-05 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 301-06 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 301-07 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 301-08 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 301-09 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 302 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 外协深孔钻中
A | 16056 | 302-01 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待机加工中
A | 16056 | 302-02 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 镶针，订料中
A | 16056 | 303 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待机加工
A | 16056 | 303-01 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待机加工
A | 16056 | 304 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-10 |  | 待机加工
C | 16066 |  | 前模框 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 模胚订购中，预计4/6回厂
C | 16066 |  | 后模框 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 模胚订购中，预计4/6回厂
C | 16066 | 101 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 深孔钻完成，待开粗
C | 16066 | 102 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 铣床加工中
C | 16066 | 103 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 铣床加工中
C | 16066 | 104 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 铣床加工中
C | 16066 | 105 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 铣床加工中
C | 16066 | 106 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 107 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 108 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 109 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 201 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 待CNC开粗，深孔钻完成
C | 16066 | 202 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 待CNC开粗，深孔钻完成
C | 16066 | 203 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 待CNC开粗，深孔钻完成
C | 16066 | 204 205 208 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 待机加工
C | 16066 | 206 207 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 待机加工
C | 16066 | 209 210 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 待机加工
C | 16066 | 211-B | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 待机加工
C | 16066 | 211-A | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 待机加工
C | 16066 | 212 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 待机加工
C | 16066 | 213 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 214 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 215 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 216 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 217 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 218 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 219 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 220 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 221 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 301 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 机加工中
C | 16066 | 302 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 外协深孔钻中
C | 16066 | 303 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 外协深孔钻中
C | 16066 | 304 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 外协深孔钻中
C | 16066 | 305 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 外协深孔钻中
C | 16066 | 306 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 外协深孔钻中
C | 16066 | 307 | 滑块镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 外协深孔钻中
C | 16066 | 308-01 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
C | 16066 | 308-02 | 滑块镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-13 |  | 镶针，订料中
A | 16067 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 深孔钻完成，待开粗
A | 16067 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 深孔钻完成，待开粗
A | 16067 | 101-60 | 前模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 镶针，订料中
A | 16067 | 201-60 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 镶针，订料中
A | 16067 | 201-61 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 镶针，订料中
A | 16067 | 201-62 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 镶针，订料中
D | 16068 | 101 | 前模仁 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 深孔钻完成，待开粗
D | 16068 | 201 | 后模仁 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 深孔钻完成，待开粗
D | 16068 | 101-01 | 前模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 铣床待加工
D | 16068 | 201-01 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 待铣床加工
D | 16068 | 201-02 | 后模镶件 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 待铣床加工
D | 16067 | 201-60 | 后模镶针 | 2 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 镶针，订料中
D | 16067 | 201-61 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 镶针，订料中
D | 16067 | 201-63 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 镶针，订料中
D | 16067 | 201-64 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 镶针，订料中
D | 16067 | 201-65 | 后模镶针 | 1 |  | 2016-03-17 | 2016-05-05 |  | 镶针，订料中

## 物料表链接 (hidden)
模号
15333
15334
15335
15336
15337
15338
15339
15340
15341
15342
15343
15344
15345
15346
15347
15348
15349
15350
15351
15352
15353
15354
15355
15356
15357
15358
15359
15360
15361
15362
15363
15364
15365
15366
15367
15368
15369
15370
15371
15372
15373
15374
15375
15376
15377
15378
15379
15380
15381
15382
15383
15384
15385
15386
15387
15388
15389
15390
15391
15392
15393
15394
15395
15396
15397
15398
15399
15400
15401
15402
15403
15404
15405
15406
15407
15408
15409
15410
15411
15412
返回

## 新模计划标准
2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 | 1900-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 | 1900-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 主件计划 | [11 empty] | 零件计划
模号 | 确认 加工 | 内部T0 | 客户T1 | 制造 周期 | 设计&采购 | 深孔钻 | 机加工 | CNC开粗 | 热处理 | 磨床 | CNC中光 | CNC精光 | 线割 | EDM | 省光 | 配模 | 采购 | 深孔钻 | 机加工 | CNC开粗 | 热处理 | 磨床 | CNC中光 | CNC精光 | 线割 | EDM | 省光 | 配模
JTL15346 | 2015-05-21 | 2015-06-25 | 2015-06-28 | 35 | 2015-05-22 18:00 | 2015-05-24 12:00 | 2015-05-25 04:48 | 2015-05-29 01:12 | 2015-06-02 18:00 | 2015-06-04 18:00 | 2015-06-09 06:00 | 2015-06-13 19:12 | 2015-06-14 12:00 | 2015-06-19 01:12 |  |  | 2015-05-25 04:48 | 2015-05-26 06:00 | 2015-05-29 18:00 | 2015-06-02 06:00 | 2015-06-06 06:00 | 2015-06-10 06:00 | 2015-06-13 19:12 | 2015-06-14 12:00 | 2015-06-17 07:12 | 2015-06-20 19:12
JTL15347 | 2015-05-21 | 2015-06-25 | 2015-06-28 | 35 | 2015-05-22 18:00 | 2015-05-24 12:00 | 2015-05-25 04:48 | 2015-05-29 01:12 | 2015-06-02 18:00 | 2015-06-04 18:00 | 2015-06-09 06:00 | 2015-06-13 19:12 | 2015-06-14 12:00 | 2015-06-19 01:12 |  |  | 2015-05-25 04:48 | 2015-05-26 06:00 | 2015-05-29 18:00 | 2015-06-02 06:00 | 2015-06-06 06:00 | 2015-06-10 06:00 | 2015-06-13 19:12 | 2015-06-14 12:00 | 2015-06-17 07:12 | 2015-06-20 19:12
JTL15348 | 2015-05-21 | 2015-06-13 | 2015-06-16 | 23 | 2015-05-22 03:36 | 2015-05-23 07:12 | 2015-05-23 18:14 | 2015-05-26 06:58 | 2015-05-30 18:00 | 2015-06-01 18:00 | 2015-06-02 15:36 | 2015-06-05 15:22 | 2015-06-06 02:24 | 2015-06-09 02:10 |  |  | 2015-05-23 18:14 | 2015-05-24 10:48 | 2015-05-26 18:00 | 2015-05-29 01:12 | 2015-06-02 01:12 | 2015-06-06 01:12 | 2015-06-05 15:22 | 2015-06-06 02:24 | 2015-06-07 22:34 | 2015-06-10 05:46
JTL15349 | 2015-05-21 | 2015-06-13 | 2015-06-16 | 23 | 2015-05-22 03:36 | 2015-05-23 07:12 | 2015-05-23 18:14 | 2015-05-26 06:58 | 2015-05-30 18:00 | 2015-06-01 18:00 | 2015-06-02 15:36 | 2015-06-05 15:22 | 2015-06-06 02:24 | 2015-06-09 02:10 |  |  | 2015-05-23 18:14 | 2015-05-24 10:48 | 2015-05-26 18:00 | 2015-05-29 01:12 | 2015-06-02 01:12 | 2015-06-06 01:12 | 2015-06-05 15:22 | 2015-06-06 02:24 | 2015-06-07 22:34 | 2015-06-10 05:46
JTL15350 | 2015-05-21 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 22 | 2015-05-22 02:24 | 2015-05-23 04:48 | 2015-05-23 15:22 | 2015-05-26 01:26 | 2015-05-30 12:00 | 2015-06-01 12:00 | 2015-06-02 02:24 | 2015-06-04 23:02 | 2015-06-05 09:36 | 2015-06-08 06:14 |  |  | 2015-05-23 15:22 | 2015-05-24 07:12 | 2015-05-26 12:00 | 2015-05-28 16:48 | 2015-06-01 16:48 | 2015-06-05 16:48 | 2015-06-04 23:02 | 2015-06-05 09:36 | 2015-06-07 03:50 | 2015-06-09 08:38
JTL15351 | 2015-05-21 | 2015-06-10 | 2015-06-13 | 20 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-25 14:24 | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-06 14:24 |  |  | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-24 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-05 14:24 | 2015-06-07 14:24
JTL15352 | 2015-05-21 | 2015-06-10 | 2015-06-13 | 20 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-25 14:24 | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-06 14:24 |  |  | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-24 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-05 14:24 | 2015-06-07 14:24
JTL15353 | 2015-05-21 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 22 | 2015-05-22 02:24 | 2015-05-23 04:48 | 2015-05-23 15:22 | 2015-05-26 01:26 | 2015-05-30 12:00 | 2015-06-01 12:00 | 2015-06-02 02:24 | 2015-06-04 23:02 | 2015-06-05 09:36 | 2015-06-08 06:14 |  |  | 2015-05-23 15:22 | 2015-05-24 07:12 | 2015-05-26 12:00 | 2015-05-28 16:48 | 2015-06-01 16:48 | 2015-06-05 16:48 | 2015-06-04 23:02 | 2015-06-05 09:36 | 2015-06-07 03:50 | 2015-06-09 08:38
JTL15354 | 2015-05-21 | 2015-06-13 | 2015-06-16 | 23 | 2015-05-22 03:36 | 2015-05-23 07:12 | 2015-05-23 18:14 | 2015-05-26 06:58 | 2015-05-30 18:00 | 2015-06-01 18:00 | 2015-06-02 15:36 | 2015-06-05 15:22 | 2015-06-06 02:24 | 2015-06-09 02:10 |  |  | 2015-05-23 18:14 | 2015-05-24 10:48 | 2015-05-26 18:00 | 2015-05-29 01:12 | 2015-06-02 01:12 | 2015-06-06 01:12 | 2015-06-05 15:22 | 2015-06-06 02:24 | 2015-06-07 22:34 | 2015-06-10 05:46
JTL15355 | 2015-05-21 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 22 | 2015-05-22 02:24 | 2015-05-23 04:48 | 2015-05-23 15:22 | 2015-05-26 01:26 | 2015-05-30 12:00 | 2015-06-01 12:00 | 2015-06-02 02:24 | 2015-06-04 23:02 | 2015-06-05 09:36 | 2015-06-08 06:14 |  |  | 2015-05-23 15:22 | 2015-05-24 07:12 | 2015-05-26 12:00 | 2015-05-28 16:48 | 2015-06-01 16:48 | 2015-06-05 16:48 | 2015-06-04 23:02 | 2015-06-05 09:36 | 2015-06-07 03:50 | 2015-06-09 08:38
JTL15356 | 2015-05-21 | 2015-06-13 | 2015-06-16 | 23 | 2015-05-22 03:36 | 2015-05-23 07:12 | 2015-05-23 18:14 | 2015-05-26 06:58 | 2015-05-30 18:00 | 2015-06-01 18:00 | 2015-06-02 15:36 | 2015-06-05 15:22 | 2015-06-06 02:24 | 2015-06-09 02:10 |  |  | 2015-05-23 18:14 | 2015-05-24 10:48 | 2015-05-26 18:00 | 2015-05-29 01:12 | 2015-06-02 01:12 | 2015-06-06 01:12 | 2015-06-05 15:22 | 2015-06-06 02:24 | 2015-06-07 22:34 | 2015-06-10 05:46
JTL15357 | 2015-05-21 | 2015-06-10 | 2015-06-13 | 20 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-25 14:24 | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-06 14:24 |  |  | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-24 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-05 14:24 | 2015-06-07 14:24
JTL15358 | 2015-05-21 | 2015-06-10 | 2015-06-13 | 20 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-25 14:24 | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-06 14:24 |  |  | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-24 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-05 14:24 | 2015-06-07 14:24
JTL15359 | 2015-05-21 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 22 | 2015-05-22 02:24 | 2015-05-23 04:48 | 2015-05-23 15:22 | 2015-05-26 01:26 | 2015-05-30 12:00 | 2015-06-01 12:00 | 2015-06-02 02:24 | 2015-06-04 23:02 | 2015-06-05 09:36 | 2015-06-08 06:14 |  |  | 2015-05-23 15:22 | 2015-05-24 07:12 | 2015-05-26 12:00 | 2015-05-28 16:48 | 2015-06-01 16:48 | 2015-06-05 16:48 | 2015-06-04 23:02 | 2015-06-05 09:36 | 2015-06-07 03:50 | 2015-06-09 08:38
JTL15360 | 2015-05-21 | 2015-06-11 | 2015-06-14 | 21 | 2015-05-22 01:12 | 2015-05-23 02:24 | 2015-05-23 12:29 | 2015-05-25 19:55 | 2015-05-30 06:00 | 2015-06-01 06:00 | 2015-06-01 13:12 | 2015-06-04 06:43 | 2015-06-04 16:48 | 2015-06-07 10:19 |  |  | 2015-05-23 12:29 | 2015-05-24 03:36 | 2015-05-26 06:00 | 2015-05-28 08:24 | 2015-06-01 08:24 | 2015-06-05 08:24 | 2015-06-04 06:43 | 2015-06-04 16:48 | 2015-06-06 09:07 | 2015-06-08 11:31
JTL15361 | 2015-05-21 | 2015-06-11 | 2015-06-14 | 21 | 2015-05-22 01:12 | 2015-05-23 02:24 | 2015-05-23 12:29 | 2015-05-25 19:55 | 2015-05-30 06:00 | 2015-06-01 06:00 | 2015-06-01 13:12 | 2015-06-04 06:43 | 2015-06-04 16:48 | 2015-06-07 10:19 |  |  | 2015-05-23 12:29 | 2015-05-24 03:36 | 2015-05-26 06:00 | 2015-05-28 08:24 | 2015-06-01 08:24 | 2015-06-05 08:24 | 2015-06-04 06:43 | 2015-06-04 16:48 | 2015-06-06 09:07 | 2015-06-08 11:31
JTL15362 | 2015-05-21 | 2015-06-10 | 2015-06-13 | 20 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-25 14:24 | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-06 14:24 |  |  | 2015-05-23 09:36 | 2015-05-24 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 2015-06-03 14:24 | 2015-06-04 | 2015-06-05 14:24 | 2015-06-07 14:24
JTL15363 | 2015-05-21 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 53 | 2015-05-23 15:36 | 2015-05-26 07:12 | 2015-05-27 08:38 | 2015-06-02 04:34 | 2015-06-07 06:00 | 2015-06-09 06:00 | 2015-06-19 03:36 | 2015-06-26 00:58 | 2015-06-27 02:24 | 2015-07-03 23:46 |  |  | 2015-05-27 08:38 | 2015-05-28 22:48 | 2015-06-03 06:00 | 2015-06-08 13:12 | 2015-06-12 13:12 | 2015-06-16 13:12 | 2015-06-26 00:58 | 2015-06-27 02:24 | 2015-07-01 08:10 | 2015-07-06 15:22
JTL15364 | 2015-05-21 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 53 | 2015-05-23 15:36 | 2015-05-26 07:12 | 2015-05-27 08:38 | 2015-06-02 04:34 | 2015-06-07 06:00 | 2015-06-09 06:00 | 2015-06-19 03:36 | 2015-06-26 00:58 | 2015-06-27 02:24 | 2015-07-03 23:46 |  |  | 2015-05-27 08:38 | 2015-05-28 22:48 | 2015-06-03 06:00 | 2015-06-08 13:12 | 2015-06-12 13:12 | 2015-06-16 13:12 | 2015-06-26 00:58 | 2015-06-27 02:24 | 2015-07-01 08:10 | 2015-07-06 15:22
JTL15365 | 2015-05-21 | 2015-07-11 | 2015-07-14 | 51 | 2015-05-23 13:12 | 2015-05-26 02:24 | 2015-05-27 02:53 | 2015-06-01 17:31 | 2015-06-06 18:00 | 2015-06-08 18:00 | 2015-06-18 01:12 | 2015-06-24 16:19 | 2015-06-25 16:48 | 2015-07-02 07:55 |  |  | 2015-05-27 02:53 | 2015-05-28 15:36 | 2015-06-02 18:00 | 2015-06-07 20:24 | 2015-06-11 20:24 | 2015-06-15 20:24 | 2015-06-24 16:19 | 2015-06-25 16:48 | 2015-06-29 18:43 | 2015-07-04 21:07
JTL15366 | 2015-05-21 | 2015-07-11 | 2015-07-14 | 51 | 2015-05-23 13:12 | 2015-05-26 02:24 | 2015-05-27 02:53 | 2015-06-01 17:31 | 2015-06-06 18:00 | 2015-06-08 18:00 | 2015-06-18 01:12 | 2015-06-24 16:19 | 2015-06-25 16:48 | 2015-07-02 07:55 |  |  | 2015-05-27 02:53 | 2015-05-28 15:36 | 2015-06-02 18:00 | 2015-06-07 20:24 | 2015-06-11 20:24 | 2015-06-15 20:24 | 2015-06-24 16:19 | 2015-06-25 16:48 | 2015-06-29 18:43 | 2015-07-04 21:07
JTL15367 | 2015-05-21 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 50 | 2015-05-23 12:00 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-01 12:00 | 2015-06-06 12:00 | 2015-06-08 12:00 | 2015-06-17 12:00 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-07-01 12:00 |  |  | 2015-05-27 | 2015-05-28 12:00 | 2015-06-02 12:00 | 2015-06-07 12:00 | 2015-06-11 12:00 | 2015-06-15 12:00 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-07-04
JTL15368 | 2015-05-21 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 50 | 2015-05-23 12:00 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-01 12:00 | 2015-06-06 12:00 | 2015-06-08 12:00 | 2015-06-17 12:00 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-07-01 12:00 |  |  | 2015-05-27 | 2015-05-28 12:00 | 2015-06-02 12:00 | 2015-06-07 12:00 | 2015-06-11 12:00 | 2015-06-15 12:00 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-07-04
JTL15369 | 2015-05-21 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 50 | 2015-05-23 12:00 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-01 12:00 | 2015-06-06 12:00 | 2015-06-08 12:00 | 2015-06-17 12:00 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-07-01 12:00 |  |  | 2015-05-27 | 2015-05-28 12:00 | 2015-06-02 12:00 | 2015-06-07 12:00 | 2015-06-11 12:00 | 2015-06-15 12:00 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-07-04
JTL15370 | 2015-05-21 | 2015-07-07 | 2015-07-10 | 47 | 2015-05-23 08:24 | 2015-05-25 16:48 | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-31 19:26 | 2015-06-05 18:00 | 2015-06-07 18:00 | 2015-06-15 20:24 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-29 00:14 |  |  | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-28 01:12 | 2015-06-01 18:00 | 2015-06-06 10:48 | 2015-06-10 10:48 | 2015-06-14 10:48 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-26 15:50 | 2015-07-01 08:38
JTL15371 | 2015-05-21 | 2015-07-07 | 2015-07-10 | 47 | 2015-05-23 08:24 | 2015-05-25 16:48 | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-31 19:26 | 2015-06-05 18:00 | 2015-06-07 18:00 | 2015-06-15 20:24 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-29 00:14 |  |  | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-28 01:12 | 2015-06-01 18:00 | 2015-06-06 10:48 | 2015-06-10 10:48 | 2015-06-14 10:48 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-26 15:50 | 2015-07-01 08:38
JTL15372 | 2015-05-21 | 2015-07-07 | 2015-07-10 | 47 | 2015-05-23 08:24 | 2015-05-25 16:48 | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-31 19:26 | 2015-06-05 18:00 | 2015-06-07 18:00 | 2015-06-15 20:24 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-29 00:14 |  |  | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-28 01:12 | 2015-06-01 18:00 | 2015-06-06 10:48 | 2015-06-10 10:48 | 2015-06-14 10:48 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-26 15:50 | 2015-07-01 08:38
JTL15373 | 2015-05-21 | 2015-07-07 | 2015-07-10 | 47 | 2015-05-23 08:24 | 2015-05-25 16:48 | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-31 19:26 | 2015-06-05 18:00 | 2015-06-07 18:00 | 2015-06-15 20:24 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-29 00:14 |  |  | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-28 01:12 | 2015-06-01 18:00 | 2015-06-06 10:48 | 2015-06-10 10:48 | 2015-06-14 10:48 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-26 15:50 | 2015-07-01 08:38
JTL15374 | 2015-05-21 | 2015-07-07 | 2015-07-10 | 47 | 2015-05-23 08:24 | 2015-05-25 16:48 | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-31 19:26 | 2015-06-05 18:00 | 2015-06-07 18:00 | 2015-06-15 20:24 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-29 00:14 |  |  | 2015-05-26 15:22 | 2015-05-28 01:12 | 2015-06-01 18:00 | 2015-06-06 10:48 | 2015-06-10 10:48 | 2015-06-14 10:48 | 2015-06-21 23:02 | 2015-06-22 21:36 | 2015-06-26 15:50 | 2015-07-01 08:38
JTL15375 | 2015-05-21 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 109 | 2015-05-26 10:48 | 2015-05-31 21:36 | 2015-06-03 01:55 | 2015-06-15 01:41 | 2015-06-21 06:00 | 2015-06-23 06:00 | 2015-07-19 22:48 | 2015-08-03 02:53 | 2015-08-05 07:12 | 2015-08-19 11:17 |  |  | 2015-06-03 01:55 | 2015-06-06 08:24 | 2015-06-17 06:00 | 2015-06-28 03:36 | 2015-07-02 03:36 | 2015-07-06 03:36 | 2015-08-03 02:53 | 2015-08-05 07:12 | 2015-08-14 00:29 | 2015-08-24 22:05
JTL15376 | 2015-05-21 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 109 | 2015-05-26 10:48 | 2015-05-31 21:36 | 2015-06-03 01:55 | 2015-06-15 01:41 | 2015-06-21 06:00 | 2015-06-23 06:00 | 2015-07-19 22:48 | 2015-08-03 02:53 | 2015-08-05 07:12 | 2015-08-19 11:17 |  |  | 2015-06-03 01:55 | 2015-06-06 08:24 | 2015-06-17 06:00 | 2015-06-28 03:36 | 2015-07-02 03:36 | 2015-07-06 03:36 | 2015-08-03 02:53 | 2015-08-05 07:12 | 2015-08-14 00:29 | 2015-08-24 22:05
JTL15377 | 2015-05-21 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 109 | 2015-05-26 10:48 | 2015-05-31 21:36 | 2015-06-03 01:55 | 2015-06-15 01:41 | 2015-06-21 06:00 | 2015-06-23 06:00 | 2015-07-19 22:48 | 2015-08-03 02:53 | 2015-08-05 07:12 | 2015-08-19 11:17 |  |  | 2015-06-03 01:55 | 2015-06-06 08:24 | 2015-06-17 06:00 | 2015-06-28 03:36 | 2015-07-02 03:36 | 2015-07-06 03:36 | 2015-08-03 02:53 | 2015-08-05 07:12 | 2015-08-14 00:29 | 2015-08-24 22:05
JTL15378 | 2015-05-21 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 109 | 2015-05-26 10:48 | 2015-05-31 21:36 | 2015-06-03 01:55 | 2015-06-15 01:41 | 2015-06-21 06:00 | 2015-06-23 06:00 | 2015-07-19 22:48 | 2015-08-03 02:53 | 2015-08-05 07:12 | 2015-08-19 11:17 |  |  | 2015-06-03 01:55 | 2015-06-06 08:24 | 2015-06-17 06:00 | 2015-06-28 03:36 | 2015-07-02 03:36 | 2015-07-06 03:36 | 2015-08-03 02:53 | 2015-08-05 07:12 | 2015-08-14 00:29 | 2015-08-24 22:05
16057 | 2016-02-23 | 2016-04-08 | 2016-04-10 | 45 | 2016-02-25 06:00 | 2016-02-27 12:00 | 2016-02-28 09:36 | 2016-03-04 08:24 | 2016-03-09 06:00 | 2016-03-11 06:00 | 2016-03-18 18:00 | 2016-03-24 14:24 | 2016-03-25 12:00 | 2016-03-31 08:24 | 2016-04-06 15:36 | 2016-04-05 18:00 | 2016-02-28 09:36 | 2016-02-29 18:00 | 2016-03-05 06:00 | 2016-03-09 18:00 | 2016-03-13 18:00 | 2016-03-17 18:00 | 2016-03-24 14:24 | 2016-03-25 12:00 | 2016-03-29 02:24 | 2016-04-02 14:24 | 2016-04-06 15:36 | 2016-04-05 18:00
16058 | 2016-02-23 | 2016-04-08 | 2016-04-10 | 45 | 2016-02-25 06:00 | 2016-02-27 12:00 | 2016-02-28 09:36 | 2016-03-04 08:24 | 2016-03-09 06:00 | 2016-03-11 06:00 | 2016-03-18 18:00 | 2016-03-24 14:24 | 2016-03-25 12:00 | 2016-03-31 08:24 | 2016-04-06 15:36 | 2016-04-05 18:00 | 2016-02-28 09:36 | 2016-02-29 18:00 | 2016-03-05 06:00 | 2016-03-09 18:00 | 2016-03-13 18:00 | 2016-03-17 18:00 | 2016-03-24 14:24 | 2016-03-25 12:00 | 2016-03-29 02:24 | 2016-04-02 14:24 | 2016-04-06 15:36 | 2016-04-05 18:00
1981 | 2016-03-02 | 2016-04-05 | 2016-04-10 | 34 | 2016-03-03 16:48 | 2016-03-05 09:36 | 2016-03-06 01:55 | 2016-03-09 19:41 | 2016-03-14 12:00 | 2016-03-16 12:00 | 2016-03-20 16:48 | 2016-03-25 02:53 | 2016-03-25 19:12 | 2016-03-30 05:17 | 2016-04-03 23:31 | 2016-04-03 07:12 | 2016-03-06 01:55 | 2016-03-07 02:24 | 2016-03-10 12:00 | 2016-03-13 21:36 | 2016-03-17 21:36 | 2016-03-21 21:36 | 2016-03-25 02:53 | 2016-03-25 19:12 | 2016-03-28 12:29 | 2016-03-31 22:05 | 2016-04-03 23:31 | 2016-04-03 07:12
1983 | 2016-03-05 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 36 | 2016-03-06 19:12 | 2016-03-08 14:24 | 2016-03-09 07:41 | 2016-03-13 06:43 | 2016-03-18 | 2016-03-20 | 2016-03-24 19:12 | 2016-03-29 11:31 | 2016-03-30 04:48 | 2016-04-03 21:07 | 2016-04-08 22:05 | 2016-04-08 04:48 | 2016-03-09 07:41 | 2016-03-10 09:36 | 2016-03-14 | 2016-03-17 14:24 | 2016-03-21 14:24 | 2016-03-25 14:24 | 2016-03-29 11:31 | 2016-03-30 04:48 | 2016-04-02 01:55 | 2016-04-05 16:19 | 2016-04-08 22:05 | 2016-04-08 04:48
1982 | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 28 | 2016-03-19 09:36 | 2016-03-20 19:12 | 2016-03-21 08:38 | 2016-03-24 10:34 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-02 09:36 | 2016-04-06 00:58 | 2016-04-06 14:24 | 2016-04-10 05:46 | 2016-04-14 03:50 | 2016-04-13 14:24 | 2016-03-21 08:38 | 2016-03-22 04:48 | 2016-03-25 | 2016-03-27 19:12 | 2016-03-31 19:12 | 2016-04-04 19:12 | 2016-04-06 00:58 | 2016-04-06 14:24 | 2016-04-08 20:10 | 2016-04-11 15:22 | 2016-04-14 03:50 | 2016-04-13 14:24
15379 | 2016-03-16 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 35 | 2016-03-17 18:00 | 2016-03-19 12:00 | 2016-03-20 04:48 | 2016-03-24 01:12 | 2016-03-28 18:00 | 2016-03-30 18:00 | 2016-04-04 06:00 | 2016-04-08 19:12 | 2016-04-09 12:00 | 2016-04-14 01:12 | 2016-04-18 22:48 | 2016-04-18 06:00 | 2016-03-20 04:48 | 2016-03-21 06:00 | 2016-03-24 18:00 | 2016-03-28 06:00 | 2016-04-01 06:00 | 2016-04-05 06:00 | 2016-04-08 19:12 | 2016-04-09 12:00 | 2016-04-12 07:12 | 2016-04-15 19:12 | 2016-04-18 22:48 | 2016-04-18 06:00
16068 | 2016-03-22 | 2016-04-20 | 2016-05-05 | 29 | 2016-03-23 10:48 | 2016-03-24 21:36 | 2016-03-25 11:31 | 2016-03-28 16:05 | 2016-04-02 06:00 | 2016-04-04 06:00 | 2016-04-06 22:48 | 2016-04-10 17:17 | 2016-04-11 07:12 | 2016-04-15 01:41 | 2016-04-19 03:07 | 2016-04-18 13:12 | 2016-03-25 11:31 | 2016-03-26 08:24 | 2016-03-29 06:00 | 2016-04-01 03:36 | 2016-04-05 03:36 | 2016-04-09 03:36 | 2016-04-10 17:17 | 2016-04-11 07:12 | 2016-04-13 14:53 | 2016-04-16 12:29 | 2016-04-19 03:07 | 2016-04-18 13:12
16067 | 2016-03-22 | 2016-04-20 | 2016-05-05 | 29 | 2016-03-23 10:48 | 2016-03-24 21:36 | 2016-03-25 11:31 | 2016-03-28 16:05 | 2016-04-02 06:00 | 2016-04-04 06:00 | 2016-04-06 22:48 | 2016-04-10 17:17 | 2016-04-11 07:12 | 2016-04-15 01:41 | 2016-04-19 03:07 | 2016-04-18 13:12 | 2016-03-25 11:31 | 2016-03-26 08:24 | 2016-03-29 06:00 | 2016-04-01 03:36 | 2016-04-05 03:36 | 2016-04-09 03:36 | 2016-04-10 17:17 | 2016-04-11 07:12 | 2016-04-13 14:53 | 2016-04-16 12:29 | 2016-04-19 03:07 | 2016-04-18 13:12
16066 | 2016-03-22 | 2016-04-30 | 2016-05-05 | 39 | 2016-03-23 22:48 | 2016-03-25 21:36 | 2016-03-26 16:19 | 2016-03-30 23:17 | 2016-04-04 18:00 | 2016-04-06 18:00 | 2016-04-12 10:48 | 2016-04-17 12:29 | 2016-04-18 07:12 | 2016-04-23 08:53 | 2016-04-28 19:55 | 2016-04-28 01:12 | 2016-03-26 16:19 | 2016-03-27 20:24 | 2016-03-31 18:00 | 2016-04-04 15:36 | 2016-04-08 15:36 | 2016-04-12 15:36 | 2016-04-17 12:29 | 2016-04-18 07:12 | 2016-04-21 10:05 | 2016-04-25 07:41 | 2016-04-28 19:55 | 2016-04-28 01:12
16056 | 2016-03-22 | 2016-04-30 | 2016-05-05 | 39 | 2016-03-23 22:48 | 2016-03-25 21:36 | 2016-03-26 16:19 | 2016-03-30 23:17 | 2016-04-04 18:00 | 2016-04-06 18:00 | 2016-04-12 10:48 | 2016-04-17 12:29 | 2016-04-18 07:12 | 2016-04-23 08:53 | 2016-04-28 19:55 | 2016-04-28 01:12 | 2016-03-26 16:19 | 2016-03-27 20:24 | 2016-03-31 18:00 | 2016-04-04 15:36 | 2016-04-08 15:36 | 2016-04-12 15:36 | 2016-04-17 12:29 | 2016-04-18 07:12 | 2016-04-21 10:05 | 2016-04-25 07:41 | 2016-04-28 19:55 | 2016-04-28 01:12
16055 | 2016-03-22 | 2016-04-30 | 2016-05-05 | 39 | 2016-03-23 22:48 | 2016-03-25 21:36 | 2016-03-26 16:19 | 2016-03-30 23:17 | 2016-04-04 18:00 | 2016-04-06 18:00 | 2016-04-12 10:48 | 2016-04-17 12:29 | 2016-04-18 07:12 | 2016-04-23 08:53 | 2016-04-28 19:55 | 2016-04-28 01:12 | 2016-03-26 16:19 | 2016-03-27 20:24 | 2016-03-31 18:00 | 2016-04-04 15:36 | 2016-04-08 15:36 | 2016-04-12 15:36 | 2016-04-17 12:29 | 2016-04-18 07:12 | 2016-04-21 10:05 | 2016-04-25 07:41 | 2016-04-28 19:55 | 2016-04-28 01:12
16077 | 2016-03-29 | 2016-04-17 | 2016-04-20 | 19 | 2016-03-29 22:48 | 2016-03-30 21:36 | 2016-03-31 06:43 | 2016-04-02 08:53 | 2016-04-06 18:00 | 2016-04-08 18:00 | 2016-04-08 10:48 | 2016-04-10 22:05 | 2016-04-11 07:12 | 2016-04-13 18:29 | 2016-04-16 10:19 | 2016-04-16 01:12 | 2016-03-31 06:43 | 2016-03-31 20:24 | 2016-04-02 18:00 | 2016-04-04 15:36 | 2016-04-08 15:36 | 2016-04-12 15:36 | 2016-04-10 22:05 | 2016-04-11 07:12 | 2016-04-12 19:41 | 2016-04-14 17:17 | 2016-04-16 10:19 | 2016-04-16 01:12
16076 | 2016-03-29 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 24 | 2016-03-30 04:48 | 2016-03-31 09:36 | 2016-03-31 21:07 | 2016-04-03 12:29 | 2016-04-08 | 2016-04-10 | 2016-04-11 04:48 | 2016-04-14 07:41 | 2016-04-14 19:12 | 2016-04-17 22:05 | 2016-04-21 06:43 | 2016-04-20 19:12 | 2016-03-31 21:07 | 2016-04-01 14:24 | 2016-04-04 | 2016-04-06 09:36 | 2016-04-10 09:36 | 2016-04-14 09:36 | 2016-04-14 07:41 | 2016-04-14 19:12 | 2016-04-16 17:17 | 2016-04-19 02:53 | 2016-04-21 06:43 | 2016-04-20 19:12
16075 | 2016-03-29 | 2016-04-23 | 2016-04-26 | 25 | 2016-03-30 06:00 | 2016-03-31 12:00 | 2016-04-01 | 2016-04-03 18:00 | 2016-04-08 06:00 | 2016-04-10 06:00 | 2016-04-11 18:00 | 2016-04-15 | 2016-04-15 12:00 | 2016-04-18 18:00 | 2016-04-22 06:00 | 2016-04-21 18:00 | 2016-04-01 | 2016-04-01 18:00 | 2016-04-04 06:00 | 2016-04-06 18:00 | 2016-04-10 18:00 | 2016-04-14 18:00 | 2016-04-15 | 2016-04-15 12:00 | 2016-04-17 12:00 | 2016-04-20 | 2016-04-22 06:00 | 2016-04-21 18:00
16074 | 2016-03-29 | 2016-04-23 | 2016-04-26 | 25 | 2016-03-30 06:00 | 2016-03-31 12:00 | 2016-04-01 | 2016-04-03 18:00 | 2016-04-08 06:00 | 2016-04-10 06:00 | 2016-04-11 18:00 | 2016-04-15 | 2016-04-15 12:00 | 2016-04-18 18:00 | 2016-04-22 06:00 | 2016-04-21 18:00 | 2016-04-01 | 2016-04-01 18:00 | 2016-04-04 06:00 | 2016-04-06 18:00 | 2016-04-10 18:00 | 2016-04-14 18:00 | 2016-04-15 | 2016-04-15 12:00 | 2016-04-17 12:00 | 2016-04-20 | 2016-04-22 06:00 | 2016-04-21 18:00
16073 | 2016-03-30 | 2016-04-30 | 2016-05-05 | 31 | 2016-03-31 13:12 | 2016-04-02 02:24 | 2016-04-02 17:17 | 2016-04-06 03:07 | 2016-04-10 18:00 | 2016-04-12 18:00 | 2016-04-16 01:12 | 2016-04-20 01:55 | 2016-04-20 16:48 | 2016-04-24 17:31 | 2016-04-29 01:41 | 2016-04-28 10:48 | 2016-04-02 17:17 | 2016-04-03 15:36 | 2016-04-06 18:00 | 2016-04-09 20:24 | 2016-04-13 20:24 | 2016-04-17 20:24 | 2016-04-20 01:55 | 2016-04-20 16:48 | 2016-04-23 04:19 | 2016-04-26 06:43 | 2016-04-29 01:41 | 2016-04-28 10:48
16072 | 2016-03-30 | 2016-04-30 | 2016-05-05 | 31 | 2016-03-31 13:12 | 2016-04-02 02:24 | 2016-04-02 17:17 | 2016-04-06 03:07 | 2016-04-10 18:00 | 2016-04-12 18:00 | 2016-04-16 01:12 | 2016-04-20 01:55 | 2016-04-20 16:48 | 2016-04-24 17:31 | 2016-04-29 01:41 | 2016-04-28 10:48 | 2016-04-02 17:17 | 2016-04-03 15:36 | 2016-04-06 18:00 | 2016-04-09 20:24 | 2016-04-13 20:24 | 2016-04-17 20:24 | 2016-04-20 01:55 | 2016-04-20 16:48 | 2016-04-23 04:19 | 2016-04-26 06:43 | 2016-04-29 01:41 | 2016-04-28 10:48
Formulas:
设计&采购 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.05)
深孔钻 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.1)
机加工 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.12)
CNC开粗 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.23)
热处理 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.25)+4
磨床 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.25)+6
磨床 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.35)+4+4
CNC中光 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.55)
CNC精光 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.68)
线割 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.7)
EDM = [确认 加工]+([制造 周期]*0.83)
采购 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.12)
省光 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.97)
配模 = [确认 加工]+([制造 周期]*0.95)