## 2月份
CNC加工部月报-2016年2月份
一、CNC计划完成情况
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
编程计划完成项数 |  | 29 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
编程按时完成项数 |  | 29 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
编程项数准时率 |  | 100% | 95% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
加工计划完成项数 |  | 29 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
加工按时完成项数 |  | 25 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
加工项数准时率 |  | 95% | 90% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
CNC钢料外发金额 |  | 9000元 | 11550元 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
CNC电极外发金额 |  | 1150元 | 1750元 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
CNC石墨外发金额 |  | 2400元 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
出错次数 |  | 3 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
直接损失金额 |  | 7800 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1 | 16039 | 101 | CNC编程 | 徐烊 | 图形有烂面，程序踩刀 |  |  |  | 烧焊修复，图形重新纠错OK |  |  |  | 120元 | 20元
2
3
4
5
6
7
8
9
10
三、进度跟进记录
项目 |  | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期
进度表更新时间 |  | 2/1 | 2/3 | 2/5 | / | / | / | / | 2/17 | 2/19 | 2/21 | 2/23 | 2/27 | 2/29
|  | 2/1 | 2/3 | 2/5 | / | / | / | / | 2/17 | 2/19 | / | / | / | /
产能表更新时间 |  | 2/1 | 2/3 | 2/5 | / | / | / | / | 2/17 | 2/19 | 2/21 | 2/23 | 2/27 | 2/29
|  | 2/1 | 2/3 | 2/5 | / | / | / | / | 2/17 | 2/19 | / | / | / | /
电极汇总表更新时间 |  | 2/1 | 2/3 | 2/5 | / | / | / | / | 2/17 | 2/19 | 2/21 | 2/23 | 2/27 | 2/29
|  | 2/1 | 2/3 | 2/5 | / | / | / | / | 2/17 | 2/19 | 2/21 | 2/23 | 2/27 | 2/29
四、改善建议及落实情况（或每月小结）
1，刀柄不够导致时常停机现象，龙门加工中心配专用刀柄，已经统计预计3月份解决，将老刀柄和新刀柄区分开来使用。另外刀具使用区分为开粗刀、中光刀、精光刀，制作放刀板，已经在设计中，三月份完成。2，龙门加工中心不允许用来开粗，所有开粗一律安排在7#、8#完成，已经实施中。3，每台机刀架上贴上加工过程中后续将要使用的刀具（第一把刀，第二把刀，第三把刀），已经完成。4，CNC部门配3台推车，已经采购中，三月份到位。
编制： | [7 empty] | 审核：

## 3月份
CNC加工部月报-2016年3月份
一、CNC计划完成情况
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
编程计划完成项数 |  | 29 | 24 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
编程按时完成项数 |  | 29 | 24 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
编程项数准时率 |  | 100% | 95% | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | /
加工计划完成项数 |  | 29 | 24 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
加工按时完成项数 |  | 25 | 22 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
加工项数准时率 |  | 95% | 90% | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | /
CNC钢料外发金额 |  | 9000元 | 11550元 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
CNC电极外发金额 |  | 1150元 | 1750元 | 2000 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
CNC石墨外发金额 |  | 2400元 | 0 | 12700 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
出错次数 |  | 3 | 1 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
直接损失金额 |  | 7800 | 120 | 1099.38 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1 | 15437 | 行位镶件 | cnc | 丁 山 | 镶件边缘圆角编程错误 |  |  |  | 烧焊修复 |  |  |  | 80
2 | 16053 | 4 | cnc | 机器掉刀 | 掉刀撞缺 |  |  |  | 烧焊修复 |  |  |  | 40
3 | 15379 | 20103 | cnc | 宋朝东 | 装错刀具 |  |  |  | 报费重新定料加工 |  |  |  | 584.37
4 | 1982 | 10104 | cnc | 成 宇 | 操机人员看错数 |  |  |  | 报费重新定料加工 |  |  |  | 277.56 | 40
5 | 1983 | 10102 | cnc | 黄 亮 | 程序出错 |  |  |  | 报费重新定料加工 |  |  |  | 117.45
6
7
8
9
10
三、进度跟进记录
项目 |  | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期
进度表更新时间 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
产能表更新时间 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3/25
|  | 3/27 | 3/29 | 3/31
电极汇总表更新时间 |  | 3/1 | 3/3 | 3/5 | 3/7 | 3/9 | 3/11 | 3/13 | 3/15 | 3/17 | 3/19 | 3/21 | 3/23 | 3/25
|  | 3/27 | 3/29 | 3/31
四、改善建议及落实情况（或每月小结）
1，出错次数偏高，建议对操机组及编程组进行严格管理；2，石墨外协加工费用偏高，今后除非不得已情况下采用石墨电极外尽量拆红铜电极，特别一些小电极不允许采用石墨电极（石墨电极容易甩碎及材料回收价值不高）。
编制： |  | 3/31 3/13: 审核：

## 4月份
CNC加工部月报-2016年3月份
一、CNC计划完成情况
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
编程计划完成项数 |  | 29 | 24 | 13 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | /
编程按时完成项数 |  | 29 | 24 | 13 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | /
编程项数准时率 |  | 100% | 95% | 100% | 85% | / | / | / | / | / | / | / | /
加工计划完成项数 |  | 29 | 24 | 13 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | /
加工按时完成项数 |  | 25 | 22 | 13 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | /
加工项数准时率 |  | 95% | 90% | 100% | 92% | / | / | / | / | / | / | / | /
CNC钢料外发金额 |  | 9000元 | 11550元 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
CNC电极外发金额 |  | 1150元 | 1750元 | 2000 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
CNC石墨外发金额 |  | 2400元 | 0 | 12700 | 221 | / | / | / | / | / | / | / | /
出错次数 |  | 3 | 1 | 5 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | /
直接损失金额 |  | 7800 | 120 | 1099.38 | 1420 | / | / | / | / | / | / | / | /
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1 | 16053 | 201 | CNC编程 | 黄亮/俞剑斌 | 程序未做抬刀加工测试及操机人员加工意识不强导致 |  |  |  | 整体降面 |  |  |  | 1160
2 | 16066 | B板 | CNC编程 | 徐烊 | 电极清角不到位导致放电过切 |  |  |  | 烧焊，CNC加工在放电 |  |  |  | 200
3 | 16056 | 3032130 | CNC编程 | 王俊波 | EDM图纸与工件尺寸不吻合，编程未及时更新图档 |  |  |  | 烧焊EDM放电修复 |  |  |  | 60
4
5
6
7
8
9
10
三、进度跟进记录
项目 |  | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期
进度表更新时间 |  | / | / | / | / | / | / | / | 4/15 | 4/17 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/29
|  | / | / | / | / | / | / | / | 4/15 | 4/17 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/29
产能表更新时间 |  | / | / | / | / | / | / | / | 4/15 | 4/17 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/29
|  | / | / | / | / | / | / | / | 4/15 | 4/17 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/29
电极汇总表更新时间 |  | 4/1 | 4/3 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | 4/11 | 4/13 | 4/15 | 4/17 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/29
|  | 4/1 | 4/3 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | 4/11 | 4/13 | 4/15 | 4/17 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/29
四、改善建议及落实情况（或每月小结）
4月份模具加工量饱和，基本没有外协，加工完全自己消化。加工效率和质量有所提高但是根据现在模具行业的标准我们还远远不足，还有很多需要改善的地方；往下三个月内重点抓质量，保证加工下来的每一个工件都是合格品。另外部分CNC机床急需要进行精度调整和维修，已经与维修商联系待报价确认中。
编制： |  | 4/13 4/13: 审核：