## 1、2月
装配组月报1/2月份
一、生产计划完成情况
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
A组首板数量（套） |  | 4 | 1
A组修模数量（套） |  | 17 | 10
B组首板数量（套） |  | 4 | 2
B组修模数量（套） |  | 15 | 9
C组首板数量（套） |  | 4 | 1
C组修模数量（套） |  | 19 | 10
D组首板数量（套） |  | 3 | 0
D组修模数量（套） |  | 16 | 13
烧焊费用 |  | 14800 | 2125
出错次数 |  | 1
直接损失金额 |  | 60
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
三、改善建议及落实情况（或每月小结）
2月份对钳工组进行了例行培训和A11问题总结培训，要多宣传宣导把A11客户好的标准应用到每一个客户的要求中。3月份中旬以前新模还有20套没有T0，钳工工作压力相当较大，工作重点是引导钳工合理安排时间和工序，按时按质量完成模具装配任务。
编制： | [7 empty] | 审核：
Note on D13: 钳工一组：650 钳工二组：475 钳工三组：180 钳工四组：540 其他：280

## 3月
装配组月报3月份
一、生产计划完成情况
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
A组首板数量（套） |  | 4 | 1 | 6
A组修模数量（套） |  | 17 | 10 | 29
B组首板数量（套） |  | 4 | 2 | 7
B组修模数量（套） |  | 15 | 9 | 29
C组首板数量（套） |  | 4 | 1 | 4
C组修模数量（套） |  | 19 | 10 | 33
D组首板数量（套） |  | 3 | 0 | 4
D组修模数量（套） |  | 16 | 13 | 37
烧焊费用 |  | 14800 | 2125 | 2240
出错次数 |  | 1
直接损失金额 |  | 60
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1 | 14092 | 感温线 | 钳工 |  | 钳工装配时压断了 |  |  |  | 重新购买 |  |  |  | 414.87
2 | 16037 | 30104 | 钳工 | 吴波 | 耐磨片打磨小了1mm |  |  |  | 重新订料 |  |  |  | 75
3
4
5
6
7
8
9
10
三、改善建议及落实情况（或每月小结）
3月份钳工组工作任务非常重，模具由于前期加工时间有些延误，导致后续钳工周期很短，模具有些延期。4月份新模相对3月工作量稍小，3月已经T0的模具修模任务还是比较重的，修改模具完成后必须参与的检查中，没有修改到位的要继续整改到位后才可以试模。
编制： | [7 empty] | 审核：
Note on D13: 钳工一组：650 钳工二组：475 钳工三组：180 钳工四组：540 其他：280

## 4月
装配组月报-4月份
一、生产计划完成情况
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
A组首板数量（套） |  | 4 | 1 | 6 | 4
A组修模数量（套） |  | 17 | 10 | 29 | 33
B组首板数量（套） |  | 4 | 2 | 7 | 3
B组修模数量（套） |  | 15 | 9 | 29 | 32
C组首板数量（套） |  | 4 | 1 | 4 | 4
C组修模数量（套） |  | 19 | 10 | 33 | 31
D组首板数量（套） |  | 3 | 0 | 4 | 5
D组修模数量（套） |  | 16 | 13 | 37 | 28
烧焊费用 |  | 14800 | 2125 | 2240 | 3985
出错次数 |  | 1
直接损失金额 |  | 60
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
三、改善建议及落实情况（或每月小结）
4月份工作总体来讲是很失败的，由于修模方案不正确导致16053后模降面，降面过程中由于方案不清楚差点导致后模报废。A11客户也流失。建议以后这类似的重大修改模具必须召集相关人员一起讨论再订方案，这样可以减少由于方案失误造成的损失。
编制： | [7 empty] | 审核：
Note on D13: 钳工一组：650 钳工二组：475 钳工三组：180 钳工四组：540 其他：280