## 试模交期
[6 empty] | CNC加工 |  |  | CNC开粗 |  | CNC中光 |  | CNC精光
模号 | 组别 | 确认 加工 | 内部T0 | 客户T1 | 制造 周期 | 计划 开始 | 计划 完成 | 备注 | 计划 开始 | 计划 完成 | 计划 开始 | 计划 完成 | 计划 开始 | 计划 完成 | 原始 试模 | 更新 试模1 | 更新 试模2 | 更新 试模3
16001 | D | 2015-12-20 | 2016-02-20 |  | 62 | 2016-01-04 12:00 | 2016-01-29 07:12 |  | 2016-01-04 12:00 | 2016-01-10 16:48 | 2016-01-10 16:48 | 2016-01-23 02:24 | 2016-01-16 21:36 | 2016-01-29 07:12
16002 | B | 2015-12-20 | 2016-02-20 |  | 62 | 2016-01-04 12:00 | 2016-01-29 07:12 |  | 2016-01-04 12:00 | 2016-01-10 16:48 | 2016-01-10 16:48 | 2016-01-23 02:24 | 2016-01-16 21:36 | 2016-01-29 07:12
16003 | C | 2015-12-20 | 2016-02-18 |  | 60 | 2016-01-04 | 2016-01-28 |  | 2016-01-04 | 2016-01-10 | 2016-01-10 | 2016-01-22 | 2016-01-16 | 2016-01-28
16004 | C | 2015-12-20 | 2016-02-25 |  | 67 | 2016-01-05 18:00 | 2016-02-01 13:12 |  | 2016-01-05 18:00 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-25 20:24 | 2016-01-19 03:36 | 2016-02-01 13:12
16005 | D | 2015-12-20 | 2016-02-23 |  | 65 | 2016-01-05 06:00 | 2016-01-31 06:00 |  | 2016-01-05 06:00 | 2016-01-11 18:00 | 2016-01-11 18:00 | 2016-01-24 18:00 | 2016-01-18 06:00 | 2016-01-31 06:00
16006 | A | 2015-12-20 | 2016-02-24 |  | 66 | 2016-01-05 12:00 | 2016-01-31 21:36 |  | 2016-01-05 12:00 | 2016-01-12 02:24 | 2016-01-12 02:24 | 2016-01-25 07:12 | 2016-01-18 16:48 | 2016-01-31 21:36
16007 | B | 2015-12-20 | 2016-02-20 |  | 62 | 2016-01-04 12:00 | 2016-01-29 07:12 |  | 2016-01-04 12:00 | 2016-01-10 16:48 | 2016-01-10 16:48 | 2016-01-23 02:24 | 2016-01-16 21:36 | 2016-01-29 07:12
16008 | C | 2015-12-20 | 2016-02-22 |  | 64 | 2016-01-05 | 2016-01-30 14:24 |  | 2016-01-05 | 2016-01-11 09:36 | 2016-01-11 09:36 | 2016-01-24 04:48 | 2016-01-17 19:12 | 2016-01-30 14:24
16009 | B | 2015-12-20 | 2016-02-18 |  | 60 | 2016-01-04 | 2016-01-28 |  | 2016-01-04 | 2016-01-10 | 2016-01-10 | 2016-01-22 | 2016-01-16 | 2016-01-28
16010 | A | 2015-12-20 | 2016-02-25 |  | 67 | 2016-01-05 18:00 | 2016-02-01 13:12 |  | 2016-01-05 18:00 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-25 20:24 | 2016-01-19 03:36 | 2016-02-01 13:12
16011 | A | 2015-12-20 | 2016-02-25 |  | 67 | 2016-01-05 18:00 | 2016-02-01 13:12 |  | 2016-01-05 18:00 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-25 20:24 | 2016-01-19 03:36 | 2016-02-01 13:12
16012 | B | 2015-12-20 | 2016-01-28 |  | 39 | 2015-12-29 18:00 | 2016-01-14 08:24 |  | 2015-12-29 18:00 | 2016-01-02 15:36 | 2016-01-02 15:36 | 2016-01-10 10:48 | 2016-01-06 13:12 | 2016-01-14 08:24
16013 | B | 2015-12-20 | 2016-01-26 |  | 37 | 2015-12-29 06:00 | 2016-01-13 01:12 |  | 2015-12-29 06:00 | 2016-01-01 22:48 | 2016-01-01 22:48 | 2016-01-09 08:24 | 2016-01-05 15:36 | 2016-01-13 01:12
16014 | C | 2015-12-20 | 2016-01-29 |  | 40 | 2015-12-30 | 2016-01-15 |  | 2015-12-30 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-11 | 2016-01-07 | 2016-01-15
16015 | C | 2015-12-20 | 2016-01-29 |  | 40 | 2015-12-30 | 2016-01-15 |  | 2015-12-30 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-11 | 2016-01-07 | 2016-01-15
16016 | D | 2015-12-20 | 2016-01-29 |  | 40 | 2015-12-30 | 2016-01-15 |  | 2015-12-30 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-11 | 2016-01-07 | 2016-01-15
16017 | D | 2015-12-20 | 2016-01-29 |  | 40 | 2015-12-30 | 2016-01-15 |  | 2015-12-30 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-11 | 2016-01-07 | 2016-01-15
16018 | A | 2015-12-20 | 2016-02-25 |  | 67 | 2016-01-05 18:00 | 2016-02-01 13:12 |  | 2016-01-05 18:00 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-25 20:24 | 2016-01-19 03:36 | 2016-02-01 13:12
16019 | C | 2015-12-20 | 2016-02-25 |  | 67 | 2016-01-05 18:00 | 2016-02-01 13:12 |  | 2016-01-05 18:00 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-12 10:48 | 2016-01-25 20:24 | 2016-01-19 03:36 | 2016-02-01 13:12
16020 | A | 2015-12-20 | 2016-02-03 |  | 45 | 2015-12-31 06:00 | 2016-01-18 06:00 |  | 2015-12-31 06:00 | 2016-01-04 18:00 | 2016-01-04 18:00 | 2016-01-13 18:00 | 2016-01-09 06:00 | 2016-01-18 06:00
16021 | B | 2015-12-20 | 2016-02-02 |  | 44 | 2015-12-31 | 2016-01-17 14:24 |  | 2015-12-31 | 2016-01-04 09:36 | 2016-01-04 09:36 | 2016-01-13 04:48 | 2016-01-08 19:12 | 2016-01-17 14:24
16022 | C | 2015-12-20 | 2016-02-01 |  | 43 | 2015-12-30 18:00 | 2016-01-16 22:48 |  | 2015-12-30 18:00 | 2016-01-04 01:12 | 2016-01-04 01:12 | 2016-01-12 15:36 | 2016-01-08 08:24 | 2016-01-16 22:48
16023 | D | 2015-12-20 | 2016-02-01 |  | 43 | 2015-12-30 18:00 | 2016-01-16 22:48 |  | 2015-12-30 18:00 | 2016-01-04 01:12 | 2016-01-04 01:12 | 2016-01-12 15:36 | 2016-01-08 08:24 | 2016-01-16 22:48
16024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16032 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16033 | C | 2016-01-25 | 2016-03-10 |  | 45 | 2016-02-05 06:00 | 2016-02-23 06:00 |  | 2016-02-05 06:00 | 2016-02-09 18:00 | 2016-02-09 18:00 | 2016-02-18 18:00 | 2016-02-14 06:00 | 2016-02-23 06:00
16034 | D | 2016-01-25 | 2016-03-10 |  | 45 | 2016-02-05 06:00 | 2016-02-23 06:00 |  | 2016-02-05 06:00 | 2016-02-09 18:00 | 2016-02-09 18:00 | 2016-02-18 18:00 | 2016-02-14 06:00 | 2016-02-23 06:00
16035 | A | 2016-01-20 | 2016-03-08 |  | 48 | 2016-02-01 | 2016-02-20 04:48 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 19:12 | 2016-02-05 19:12 | 2016-02-15 09:36 | 2016-02-10 14:24 | 2016-02-20 04:48
16036 | B | 2016-01-20 | 2016-03-06 |  | 46 | 2016-01-31 12:00 | 2016-02-18 21:36 |  | 2016-01-31 12:00 | 2016-02-05 02:24 | 2016-02-05 02:24 | 2016-02-14 07:12 | 2016-02-09 16:48 | 2016-02-18 21:36
16037 | C | 2016-01-20 | 2016-03-07 |  | 47 | 2016-01-31 18:00 | 2016-02-19 13:12 |  | 2016-01-31 18:00 | 2016-02-05 10:48 | 2016-02-05 10:48 | 2016-02-14 20:24 | 2016-02-10 03:36 | 2016-02-19 13:12
16038 | D | 2016-01-20 | 2016-03-09 |  | 49 | 2016-02-01 06:00 | 2016-02-20 20:24 |  | 2016-02-01 06:00 | 2016-02-06 03:36 | 2016-02-06 03:36 | 2016-02-15 22:48 | 2016-02-11 01:12 | 2016-02-20 20:24
16039 | B | 2016-01-20 | 2016-03-10 |  | 50 | 2016-02-01 12:00 | 2016-02-21 12:00 |  | 2016-02-01 12:00 | 2016-02-06 12:00 | 2016-02-06 12:00 | 2016-02-16 12:00 | 2016-02-11 12:00 | 2016-02-21 12:00
16040 | A | 2016-01-20 | 2016-03-11 |  | 51 | 2016-02-01 18:00 | 2016-02-22 03:36 |  | 2016-02-01 18:00 | 2016-02-06 20:24 | 2016-02-06 20:24 | 2016-02-17 01:12 | 2016-02-11 22:48 | 2016-02-22 03:36
16041 | C | 2016-01-20 | 2016-03-10 |  | 50 | 2016-02-01 12:00 | 2016-02-21 12:00 |  | 2016-02-01 12:00 | 2016-02-06 12:00 | 2016-02-06 12:00 | 2016-02-16 12:00 | 2016-02-11 12:00 | 2016-02-21 12:00
16042 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16043 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16044 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16045 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16046 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16047 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16048 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16049 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16051 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16052 | A | 2016-01-20 | 2016-03-07 |  | 47 | 2016-01-31 18:00 | 2016-02-19 13:12 |  | 2016-01-31 18:00 | 2016-02-05 10:48 | 2016-02-05 10:48 | 2016-02-14 20:24 | 2016-02-10 03:36 | 2016-02-19 13:12
16053 | B | 2016-01-20 | 2016-03-08 |  | 48 | 2016-02-01 | 2016-02-20 04:48 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 19:12 | 2016-02-05 19:12 | 2016-02-15 09:36 | 2016-02-10 14:24 | 2016-02-20 04:48
16054 | D | 2016-01-20 | 2016-03-08 |  | 48 | 2016-02-01 | 2016-02-20 04:48 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 19:12 | 2016-02-05 19:12 | 2016-02-15 09:36 | 2016-02-10 14:24 | 2016-02-20 04:48
16055 | B | 2016-03-15 | 2016-05-05 |  | 51 | 2016-03-27 18:00 | 2016-04-17 03:36 |  | 2016-03-27 18:00 | 2016-04-01 20:24 | 2016-04-01 20:24 | 2016-04-12 01:12 | 2016-04-06 22:48 | 2016-04-17 03:36
16056 | A | 2016-03-15 | 2016-05-05 |  | 51 | 2016-03-27 18:00 | 2016-04-17 03:36 |  | 2016-03-27 18:00 | 2016-04-01 20:24 | 2016-04-01 20:24 | 2016-04-12 01:12 | 2016-04-06 22:48 | 2016-04-17 03:36
16057 | B | 2016-02-20 | 2016-04-10 |  | 50 | 2016-03-03 12:00 | 2016-03-23 12:00 |  | 2016-03-03 12:00 | 2016-03-08 12:00 | 2016-03-08 12:00 | 2016-03-18 12:00 | 2016-03-13 12:00 | 2016-03-23 12:00
16058 | C | 2016-02-20 | 2016-04-10 |  | 50 | 2016-03-03 12:00 | 2016-03-23 12:00 |  | 2016-03-03 12:00 | 2016-03-08 12:00 | 2016-03-08 12:00 | 2016-03-18 12:00 | 2016-03-13 12:00 | 2016-03-23 12:00
16059 | C | 2016-02-25 | 2016-04-05 |  | 40 | 2016-03-06 | 2016-03-22 |  | 2016-03-06 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 2016-03-14 | 2016-03-22
16060 | A | 2016-02-25 | 2016-04-10 |  | 45 | 2016-03-07 06:00 | 2016-03-25 06:00 |  | 2016-03-07 06:00 | 2016-03-11 18:00 | 2016-03-11 18:00 | 2016-03-20 18:00 | 2016-03-16 06:00 | 2016-03-25 06:00
16061 | D | 2016-02-25 | 2016-04-10 |  | 45 | 2016-03-07 06:00 | 2016-03-25 06:00 |  | 2016-03-07 06:00 | 2016-03-11 18:00 | 2016-03-11 18:00 | 2016-03-20 18:00 | 2016-03-16 06:00 | 2016-03-25 06:00
16062 | B | 2016-03-01 | 2016-04-20 |  | 50 | 2016-03-13 12:00 | 2016-04-02 12:00 |  | 2016-03-13 12:00 | 2016-03-18 12:00 | 2016-03-18 12:00 | 2016-03-28 12:00 | 2016-03-23 12:00 | 2016-04-02 12:00
16063 | B | 2016-04-20 | 2016-06-10 |  | 51 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-07 20:24 | 2016-05-07 20:24 | 2016-05-18 01:12 | 2016-05-12 22:48 | 2016-05-23 03:36
16064 | C | 2016-04-20 | 2016-06-13 |  | 54 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-08 21:36 | 2016-05-08 21:36 | 2016-05-19 16:48 | 2016-05-14 07:12 | 2016-05-25 02:24
16065 | A | 2016-04-20 | 2016-06-10 |  | 51 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-07 20:24 | 2016-05-07 20:24 | 2016-05-18 01:12 | 2016-05-12 22:48 | 2016-05-23 03:36
16066 | C | 2016-03-15 | 2016-05-10 |  | 56 | 2016-03-29 | 2016-04-20 09:36 |  | 2016-03-29 | 2016-04-03 14:24 | 2016-04-03 14:24 | 2016-04-14 19:12 | 2016-04-09 04:48 | 2016-04-20 09:36
16067 | A | 2016-03-15 | 2016-04-30 |  | 46 | 2016-03-26 12:00 | 2016-04-13 21:36 |  | 2016-03-26 12:00 | 2016-03-31 02:24 | 2016-03-31 02:24 | 2016-04-09 07:12 | 2016-04-04 16:48 | 2016-04-13 21:36
16068 | D | 2016-03-15 | 2016-04-30 |  | 46 | 2016-03-26 12:00 | 2016-04-13 21:36 |  | 2016-03-26 12:00 | 2016-03-31 02:24 | 2016-03-31 02:24 | 2016-04-09 07:12 | 2016-04-04 16:48 | 2016-04-13 21:36
16069 | A | 2016-04-30 | 2016-06-10 |  | 41 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-14 08:24 | 2016-05-14 08:24 | 2016-05-22 13:12 | 2016-05-18 10:48 | 2016-05-26 15:36
16070 |  | 2016-02-29 | 2016-03-24 |  | 24 | 2016-03-06 | 2016-03-15 14:24 |  | 2016-03-06 | 2016-03-08 09:36 | 2016-03-08 09:36 | 2016-03-13 04:48 | 2016-03-10 19:12 | 2016-03-15 14:24
16071 | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16072 | C | 2016-03-15 | 2016-05-08 |  | 54 | 2016-03-28 12:00 | 2016-04-19 02:24 |  | 2016-03-28 12:00 | 2016-04-02 21:36 | 2016-04-02 21:36 | 2016-04-13 16:48 | 2016-04-08 07:12 | 2016-04-19 02:24
16073 | D | 2016-03-15 | 2016-05-08 |  | 54 | 2016-03-28 12:00 | 2016-04-19 02:24 |  | 2016-03-28 12:00 | 2016-04-02 21:36 | 2016-04-02 21:36 | 2016-04-13 16:48 | 2016-04-08 07:12 | 2016-04-19 02:24
16074 | C | 2016-03-20 | 2016-04-26 |  | 37 | 2016-03-29 06:00 | 2016-04-13 01:12 |  | 2016-03-29 06:00 | 2016-04-01 22:48 | 2016-04-01 22:48 | 2016-04-09 08:24 | 2016-04-05 15:36 | 2016-04-13 01:12
16075 | B | 2016-03-20 | 2016-04-26 |  | 37 | 2016-03-29 06:00 | 2016-04-13 01:12 |  | 2016-03-29 06:00 | 2016-04-01 22:48 | 2016-04-01 22:48 | 2016-04-09 08:24 | 2016-04-05 15:36 | 2016-04-13 01:12
16076 | D | 2016-03-20 | 2016-04-25 |  | 36 | 2016-03-29 | 2016-04-12 09:36 |  | 2016-03-29 | 2016-04-01 14:24 | 2016-04-01 14:24 | 2016-04-08 19:12 | 2016-04-05 04:48 | 2016-04-12 09:36
16077 | A | 2016-03-20 | 2016-04-20 |  | 31 | 2016-03-27 18:00 | 2016-04-09 03:36 |  | 2016-03-27 18:00 | 2016-03-30 20:24 | 2016-03-30 20:24 | 2016-04-06 01:12 | 2016-04-02 22:48 | 2016-04-09 03:36
16078 | D | 2016-05-20 | 2016-06-26 |  | 37 | 2016-05-29 06:00 | 2016-06-13 01:12 |  | 2016-05-29 06:00 | 2016-06-01 22:48 | 2016-06-01 22:48 | 2016-06-09 08:24 | 2016-06-05 15:36 | 2016-06-13 01:12
16079 | B | 2016-05-20 | 2016-06-26 |  | 37 | 2016-05-29 06:00 | 2016-06-13 01:12 |  | 2016-05-29 06:00 | 2016-06-01 22:48 | 2016-06-01 22:48 | 2016-06-09 08:24 | 2016-06-05 15:36 | 2016-06-13 01:12
16080 | C | 2016-05-20 | 2016-06-26 |  | 37 | 2016-05-29 06:00 | 2016-06-13 01:12 |  | 2016-05-29 06:00 | 2016-06-01 22:48 | 2016-06-01 22:48 | 2016-06-09 08:24 | 2016-06-05 15:36 | 2016-06-13 01:12
16081 | A | 2016-04-25 | 2016-06-03 |  | 39 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-08 15:36 | 2016-05-08 15:36 | 2016-05-16 10:48 | 2016-05-12 13:12 | 2016-05-20 08:24
16082 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16083 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16084 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16085 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16086 | C | 2016-05-15 | 2016-06-25 |  | 41 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  | 2016-05-25 06:00 | 2016-05-29 08:24 | 2016-05-29 08:24 | 2016-06-06 13:12 | 2016-06-02 10:48 | 2016-06-10 15:36
16087 | D | 2016-05-15 | 2016-06-25 |  | 41 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  | 2016-05-25 06:00 | 2016-05-29 08:24 | 2016-05-29 08:24 | 2016-06-06 13:12 | 2016-06-02 10:48 | 2016-06-10 15:36
16088 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16089 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16090 | A | 2016-05-15 | 2016-06-26 |  | 42 | 2016-05-25 12:00 | 2016-06-11 07:12 |  | 2016-05-25 12:00 | 2016-05-29 16:48 | 2016-05-29 16:48 | 2016-06-07 02:24 | 2016-06-02 21:36 | 2016-06-11 07:12
16091 | A | 2016-05-15 | 2016-06-26 |  | 42 | 2016-05-25 12:00 | 2016-06-11 07:12 |  | 2016-05-25 12:00 | 2016-05-29 16:48 | 2016-05-29 16:48 | 2016-06-07 02:24 | 2016-06-02 21:36 | 2016-06-11 07:12
16092 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16093 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16094 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16096 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16097 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16098 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16099 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16103 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16104 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16106 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16109 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16111 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16114 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16116 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16117 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16118 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16121 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16122 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16123 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16126 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16127 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16129 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16130 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16131 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16132 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16134 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16137 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16138 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16139 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16141 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16142 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16143 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16145 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16148 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16149 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16151 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16152 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16153 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16154 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16155 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16156 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16157 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16158 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16159 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16161 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16163 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16165 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16166 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16167 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16168 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16169 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16170 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16171 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16172 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16174 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16175 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16176 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16177 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16178 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16179 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16181 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16182 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16183 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16184 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16187 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16188 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16189 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16190 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16191 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16192 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16193 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16194 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16195 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16196 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16198 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16201 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16202 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16203 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16204 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16205 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16206 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16207 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16209 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16210 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16211 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16213 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16214 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16215 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16216 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16217 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16218 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16219 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16221 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16222 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16223 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16224 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16226 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16227 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16228 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16229 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16230 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16231 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16232 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16233 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16234 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16235 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16236 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16237 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16238 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16239 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16241 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16242 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16243 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16244 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16245 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16246 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16247 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16248 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16249 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
CNC加工 = [内部T0]-([制造 周期]*0.75)
计划 完成 = [内部T0]-([制造 周期]*0.35)
CNC开粗 = [内部T0]-([制造 周期]*0.75)
CNC中光 = [内部T0]-([制造 周期]*0.65)
CNC精光 = [内部T0]-([制造 周期]*0.55)

## Tooling Days Chart
开粗&中光 Capacity
From | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24
CNC精光 Capacity
From | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24
CNC Capacity
From | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24

## CNC计划编排
[8 empty] | 嘉泰隆项目状态表 | [11 empty] | ..\..\..\物料统计表\2016年
|  |  | CNC产能状态统计 |  |  |  |  | 2016年 CNC编程进度 |  |  |  | 工序 | 负荷率 | 13 |  | 2016-05-18 |  | 2016-05-18 | 0 |  |  |  |  | 工序 | 数量 | 编排工时 | 剩余工时 | 产能 | 编排 |  |  |  | 完成工时 | [34 empty] | 1&2&7# | 4&8#
[8 empty] | 2016年 电极进度——汇总 |  |  |  | CNC开粗 | 2.564% |  | 截止日期 | 2016-05-31 |  | 2016-05-31 | 0 |  |  |  |  | CNC开粗 | 1 | 10 | 0 | 30 | 0.76923 |  |  |  | CNC开粗 | 10 | 2016-05-31 | [32 empty] | 前模 | 后模 | 镶件 | 行位 | 斜顶 | 散件
Total | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 嘉泰隆模具设计进度表 |  |  |  | CNC精光 | 0% | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 |  | 参考排机时间 |  |  | CNC精光 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  |  | CNC精光 | 0
序号 | 模具编号 | 钳工 组长 | 零件 编号 | 零件 类别 | 零件 数量 | 加工 类别 | 试模 日期 | 目前状态 | 备注 | 计划 开始 | 计划 完成 | 实际 开始 | 实际 完成 | 评估 工时 | 调整 工时 | 实际 工时 | 进度状态 | 担当検査 | 工号 |  | CNC计划 开始 | CNC计划 完成 | 日期&备注 | 工时 | 日期&备注 | 工时 |  |  | 开始 |  |  | 完成 |  |  |  |  | 对应机台 | [7 empty] | 编号 | 工序 | 计划工时 | 实际工时 | 计划开始 | 计划完成 | 零件编号 | 计划工时 | 实际工时 | 计划开始 | 计划完成 | 计划工时 | 实际工时 | 计划开始 | 计划完成 | 计划工时 | 实际工时 | 计划开始 | 计划完成 | 计划工时 | 实际工时 | 计划开始 | 计划完成
1 | 16063 | B | 101 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 10 | 10 | 10 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 10 | 10 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | CNC开粗42489 | CNC开粗42489 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗10 | 16063CNC开粗10 | 16063CNC开粗42489 | 16063CNC开粗42489
2 | 16063 | B | 101 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 16 | 16 | 16 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 16 | 16 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | CNC中光42501 | CNC中光42501 | 0 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光16 | 16063CNC中光16 | 16063CNC中光42501 | 16063CNC中光42501
3 | 16063 | B | 101 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-18 |  | 15 | 15 | 3 | 20% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 15 | 3 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC精光42508 | CNC精光42508 | 12 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光15 | 16063CNC精光3 | 16063CNC精光42508 | 16063CNC精光42508
4 | 16063 | B | 102 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 6 | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 6 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | CNC开粗42496 | CNC开粗42496 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗6 | 16063CNC开粗6 | 16063CNC开粗42496 | 16063CNC开粗42496
5 | 16063 | B | 102 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 8 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | CNC中光42503 | CNC中光42503 | 0 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光42503 | 16063CNC中光42503
6 | 16063 | B | 102 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 8 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光8 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42510 | 16063CNC精光42510
7 | 16063 | B | 201 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 7 | 7 | 4 | 57.14% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 7 | 4 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 3 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗7 | 16063CNC开粗4 | 16063CNC开粗42508 | 16063CNC开粗42508
8 | 16063 | B | 201 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 8 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC中光42508 | CNC中光42508 | 0 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光42508 | 16063CNC中光42508
9 | 16063 | B | 201 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 10 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC精光42509 | CNC精光42509 | 10 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光10 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42509 | 16063CNC精光42509
10 | 16063 | B | 202 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 7 | 7 | 7 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 7 | 7 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | CNC开粗42496 | CNC开粗42496 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗7 | 16063CNC开粗7 | 16063CNC开粗42496 | 16063CNC开粗42496
11 | 16063 | B | 202 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  | CNC中光异常（操机装错刀） | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 8 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | CNC中光42500 | CNC中光42500 | 0 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光42500 | 16063CNC中光42500
12 | 16063 | B | 202 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC精光42509 | CNC精光42509 | 8 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光8 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42509 | 16063CNC精光42509
13 | 16063 | B | 203 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 6 | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 6 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | CNC开粗42488 | CNC开粗42488 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗6 | 16063CNC开粗6 | 16063CNC开粗42488 | 16063CNC开粗42488
14 | 16063 | B | 203 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 6 | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 6 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | CNC中光42497 | CNC中光42497 | 0 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光6 | 16063CNC中光6 | 16063CNC中光42497 | 16063CNC中光42497
15 | 16063 | B | 203 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 10 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC精光42509 | CNC精光42509 | 10 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光10 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42509 | 16063CNC精光42509
16 | 16063 | B | 204 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 6 | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 6 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | CNC开粗42498 | CNC开粗42498 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗6 | 16063CNC开粗6 | 16063CNC开粗42498 | 16063CNC开粗42498
17 | 16063 | B | 204 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 7 | 7 | 7 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 7 | 7 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | CNC中光42506 | CNC中光42506 | 0 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光7 | 16063CNC中光7 | 16063CNC中光42506 | 16063CNC中光42506
18 | 16063 | B | 204 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 10 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 10 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光10 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42510 | 16063CNC精光42510
19 | 16063 | B | 205 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 5 | 5 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | CNC开粗42498 | CNC开粗42498 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗5 | 16063CNC开粗5 | 16063CNC开粗42498 | 16063CNC开粗42498
20 | 16063 | B | 205 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 7 | 7 | 7 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 7 | 7 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | CNC中光42505 | CNC中光42505 | 0 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光7 | 16063CNC中光7 | 16063CNC中光42505 | 16063CNC中光42505
21 | 16063 | B | 205 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 8 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC精光42509 | CNC精光42509 | 0 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光8 | 16063CNC精光8 | 16063CNC精光42509 | 16063CNC精光42509
22 | 16063 | B | 206 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 5 | 5 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | CNC开粗42489 | CNC开粗42489 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗5 | 16063CNC开粗5 | 16063CNC开粗42489 | 16063CNC开粗42489
23 | 16063 | B | 206 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 7 | 7 | 7 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 7 | 7 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | CNC中光42507 | CNC中光42507 | 0 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光7 | 16063CNC中光7 | 16063CNC中光42507 | 16063CNC中光42507
24 | 16063 | B | 206 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 10 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC精光42509 | CNC精光42509 | 10 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光10 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42509 | 16063CNC精光42509
25 | 16063 | B | 101-01/02 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 3 | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 3 | 3 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗3 | 16063CNC开粗3 | 16063CNC开粗42509 | 16063CNC开粗42509
26 | 16063 | B | 101-01/02 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 3 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 3 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光3 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42512 | 16063CNC中光42512
27 | 16063 | B | 101-01/02 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 3 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC精光42512 | CNC精光42512 | 3 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光3 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42512 | 16063CNC精光42512
28 | 16063 | B | 101-03/04 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 3 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC开粗42510 | CNC开粗42510 | 3 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗3 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗42510 | 16063CNC开粗42510
29 | 16063 | B | 101-03/04 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 3 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 3 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光3 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42514 | 16063CNC中光42514
30 | 16063 | B | 101-03/04 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 3 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 3 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光3 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42514 | 16063CNC精光42514
31 | 16063 | B | 207/208 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 5 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC开粗42510 | CNC开粗42510 | 5 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗5 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗42510 | 16063CNC开粗42510
32 | 16063 | B | 207/208 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 4 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 4 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光4 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42514 | 16063CNC中光42514
33 | 16063 | B | 207/208 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 5 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 5 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光5 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42510 | 16063CNC精光42510
34 | 16063 | B | 209 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 4 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 4 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光4 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42511 | 16063CNC中光42511
35 | 16063 | B | 209 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 4 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC精光42511 | CNC精光42511 | 4 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光4 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42511 | 16063CNC精光42511
36 | 16063 | B | 210 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 4 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 4 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光4 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42511 | 16063CNC中光42511
37 | 16063 | B | 210 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 4 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC精光42511 | CNC精光42511 | 4 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光4 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42511 | 16063CNC精光42511
38 | 16063 | B | 301 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 8 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | CNC开粗42496 | CNC开粗42496 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗8 | 16063CNC开粗8 | 16063CNC开粗42496 | 16063CNC开粗42496
39 | 16063 | B | 301 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 10 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 10 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光10 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42510 | 16063CNC中光42510
40 | 16063 | B | 301 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 15 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC精光42512 | CNC精光42512 | 15 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光15 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42512 | 16063CNC精光42512
41 | 16063 | B | 302 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 10 | 10 | 10 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 10 | 10 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | CNC开粗42496 | CNC开粗42496 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗10 | 16063CNC开粗10 | 16063CNC开粗42496 | 16063CNC开粗42496
42 | 16063 | B | 302 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 12 | 12 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 12 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 12 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光12 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42510 | 16063CNC中光42510
43 | 16063 | B | 302 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 15 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC精光42512 | CNC精光42512 | 15 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光15 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42512 | 16063CNC精光42512
44 | 16063 | B | 303/306 | 行位 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 6 | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 6 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | CNC开粗42497 | CNC开粗42497 | 0 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗6 | 16063CNC开粗6 | 16063CNC开粗42497 | 16063CNC开粗42497
45 | 16063 | B | 303/306 | 行位 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC中光42509 | CNC中光42509 | 8 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42509 | 16063CNC中光42509
46 | 16063 | B | 303/306 | 行位 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 8 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光8 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42510 | 16063CNC精光42510
47 | 16063 | B | 304/305 | 行位 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 6 | 16063 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗6 | 16063CNC开粗 | 16063CNC开粗42508 | 16063CNC开粗42508
48 | 16063 | B | 304/305 | 行位 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC中光42509 | CNC中光42509 | 8 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42509 | 16063CNC中光42509
49 | 16063 | B | 304/305 | 行位 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 8 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光8 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42510 | 16063CNC精光42510
50 | 16063 | B | 301-30 | 散件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 6 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光6 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42511 | 16063CNC中光42511
51 | 16063 | B | 301-30 | 散件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC精光42511 | CNC精光42511 | 6 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光6 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42511 | 16063CNC精光42511
52 | 16063 | B | 301-31 | 散件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 6 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光6 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42510 | 16063CNC中光42510
53 | 16063 | B | 301-31 | 散件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 6 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 6 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光6 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42510 | 16063CNC精光42510
54 | 16063 | B | 302-30 | 散件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 8 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42514 | 16063CNC中光42514
55 | 16063 | B | 302-30 | 散件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 8 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光8 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42514 | 16063CNC精光42514
56 | 16063 | B | 302-31 | 散件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 8 | 16063 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光8 | 16063CNC中光 | 16063CNC中光42514 | 16063CNC中光42514
57 | 16063 | B | 302-31 | 散件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16063 |  | 8 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 8 | 16063 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光8 | 16063CNC精光 | 16063CNC精光42514 | 16063CNC精光42514
58 | 16064 | C | 101 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 10 | 10 | 10 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 10 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | CNC开粗42499 | CNC开粗42499 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗10 | 16064CNC开粗10 | 16064CNC开粗42499 | 16064CNC开粗42499
59 | 16064 | C | 101 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 16 | 16 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 16 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 16 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光16 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42511 | 16064CNC中光42511
60 | 16064 | C | 101 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 15 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC精光42512 | CNC精光42512 | 15 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光15 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42512 | 16064CNC精光42512
61 | 16064 | C | 201-01 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 6 | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 6 | 6 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | CNC开粗42503 | CNC开粗42503 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗6 | 16064CNC开粗6 | 16064CNC开粗42503 | 16064CNC开粗42503
62 | 16064 | C | 201-01 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 8 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 8 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光8 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42510 | 16064CNC中光42510
63 | 16064 | C | 201-01 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC精光42511 | CNC精光42511 | 10 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光10 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42511 | 16064CNC精光42511
64 | 16064 | C | 201-02 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 6 | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 6 | 6 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | CNC开粗42503 | CNC开粗42503 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗6 | 16064CNC开粗6 | 16064CNC开粗42503 | 16064CNC开粗42503
65 | 16064 | C | 201-02 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 8 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 8 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光8 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42511 | 16064CNC中光42511
66 | 16064 | C | 201-03 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC精光42511 | CNC精光42511 | 10 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光10 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42511 | 16064CNC精光42511
67 | 16064 | C | 201-03 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 8 | 8 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | CNC开粗42504 | CNC开粗42504 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗8 | 16064CNC开粗8 | 16064CNC开粗42504 | 16064CNC开粗42504
68 | 16064 | C | 201-03 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 8 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 8 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光8 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42511 | 16064CNC中光42511
69 | 16064 | C | 201-03 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC精光42511 | CNC精光42511 | 10 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光10 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42511 | 16064CNC精光42511
70 | 16064 | C | 201-04 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 8 | 8 | 89 | 1112% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 8 | 89 | FALSE | FALSE | CNC开粗FALSE | CNC开粗FALSE | FALSE | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗8 | 16064CNC开粗89 | 16064CNC开粗FALSE | 16064CNC开粗FALSE
71 | 16064 | C | 201-04 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 8 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 8 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光8 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42513 | 16064CNC中光42513
72 | 16064 | C | 201-04 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 10 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光10 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42513 | 16064CNC精光42513
73 | 16064 | C | 201-05 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 5 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | CNC开粗42503 | CNC开粗42503 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗5 | 16064CNC开粗5 | 16064CNC开粗42503 | 16064CNC开粗42503
74 | 16064 | C | 201-05 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 3 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 3 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光3 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42510 | 16064CNC中光42510
75 | 16064 | C | 201-05 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 6 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 6 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光6 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42510 | 16064CNC精光42510
76 | 16064 | C | 201-06 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 5 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | CNC开粗42503 | CNC开粗42503 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗5 | 16064CNC开粗5 | 16064CNC开粗42503 | 16064CNC开粗42503
77 | 16064 | C | 201-06 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 3 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 3 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光3 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42514 | 16064CNC中光42514
78 | 16064 | C | 201-06 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 6 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 6 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光6 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42514 | 16064CNC精光42514
79 | 16064 | C | 201-07 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 8 | 8 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | CNC开粗42500 | CNC开粗42500 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗8 | 16064CNC开粗8 | 16064CNC开粗42500 | 16064CNC开粗42500
80 | 16064 | C | 201-07 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 10 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光10 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42510 | 16064CNC中光42510
81 | 16064 | C | 201-07 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  | 12 | 12 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 12 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | CNC精光42510 | CNC精光42511 | 6 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光12 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42510 | 16064CNC精光42511
82 | 16064 | C | 201-08 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 8 | 8 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | CNC开粗42500 | CNC开粗42500 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗8 | 16064CNC开粗8 | 16064CNC开粗42500 | 16064CNC开粗42500
83 | 16064 | C | 201-08 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 10 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光10 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42510 | 16064CNC中光42510
84 | 16064 | C | 201-08 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  | 12 | 12 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 12 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | CNC精光42510 | CNC精光42511 | 6 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光12 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42510 | 16064CNC精光42511
85 | 16064 | C | 201-09 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 8 | 8 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | CNC开粗42499 | CNC开粗42499 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗8 | 16064CNC开粗8 | 16064CNC开粗42499 | 16064CNC开粗42499
86 | 16064 | C | 201-09 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 10 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光10 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42511 | 16064CNC中光42511
87 | 16064 | C | 201-09 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  | 12 | 12 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 12 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | CNC精光42511 | CNC精光42512 | 6 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光12 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42511 | 16064CNC精光42512
88 | 16064 | C | 301 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 10 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗10 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗42508 | 16064CNC开粗42508
89 | 16064 | C | 301 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 13 | 13 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 13 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC中光42515 | CNC中光42515 | 13 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光13 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42515 | 16064CNC中光42515
90 | 16064 | C | 301 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 15 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 15 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光15 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42515 | 16064CNC精光42515
91 | 16064 | C | 304 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 10 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗10 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗42508 | 16064CNC开粗42508
92 | 16064 | C | 304 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 13 | 13 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 13 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC中光42515 | CNC中光42515 | 13 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光13 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42515 | 16064CNC中光42515
93 | 16064 | C | 304 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 15 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 15 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光15 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42515 | 16064CNC精光42515
94 | 16064 | C | 302 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 10 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗10 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗42508 | 16064CNC开粗42508
95 | 16064 | C | 302 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 13 | 13 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 13 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 13 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光13 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42512 | 16064CNC中光42512
96 | 16064 | C | 302 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 15 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC精光42512 | CNC精光42512 | 15 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光15 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42512 | 16064CNC精光42512
97 | 16064 | C | 303 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 10 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗10 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗42508 | 16064CNC开粗42508
98 | 16064 | C | 303 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 13 | 13 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 13 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 13 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光13 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42512 | 16064CNC中光42512
99 | 16064 | C | 303 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 15 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC精光42512 | CNC精光42512 | 15 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光15 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42512 | 16064CNC精光42512
100 | 16064 | C | 311 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 10 | 10 | 10 | 100% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 10 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | CNC开粗42498 | CNC开粗42498 | 0 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗10 | 16064CNC开粗10 | 16064CNC开粗42498 | 16064CNC开粗42498
101 | 16064 | C | 311 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 16 | 16 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 16 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 16 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光16 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42514 | 16064CNC中光42514
102 | 16064 | C | 311 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 15 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 15 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光15 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42516 | 16064CNC精光42516
103 | 16064 | C | 312 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-09 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 10 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 10 | 16064 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗10 | 16064CNC开粗 | 16064CNC开粗42508 | 16064CNC开粗42508
104 | 16064 | C | 312 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 16 | 16 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 16 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 16 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光16 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42514 | 16064CNC中光42514
105 | 16064 | C | 312 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 15 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 15 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光15 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42514 | 16064CNC精光42514
106 | 16064 | C | 301-33 | 散件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 6 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 6 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光6 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42512 | 16064CNC中光42512
107 | 16064 | C | 301-33 | 散件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 5 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光5 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42516 | 16064CNC精光42516
108 | 16064 | C | 311-31 | 散件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 5 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光5 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42513 | 16064CNC中光42513
109 | 16064 | C | 311-31 | 散件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 5 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光5 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42516 | 16064CNC精光42516
110 | 16064 | C | 311-32 | 散件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 5 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光5 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42513 | 16064CNC中光42513
111 | 16064 | C | 311-32 | 散件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 5 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光5 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42516 | 16064CNC精光42516
112 | 16064 | C | 312-31 | 散件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 5 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光5 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42514 | 16064CNC中光42514
113 | 16064 | C | 312-31 | 散件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 5 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光5 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42514 | 16064CNC精光42514
114 | 16064 | C | 312-32 | 散件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 12:00 | 2016-05-18 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 5 | 16064 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光5 | 16064CNC中光 | 16064CNC中光42514 | 16064CNC中光42514
115 | 16064 | C | 312-32 | 散件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-13 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-18 12:00 | 2016-05-25 02:24 | [6 empty] | 21.6 | 2016-05-03 12:00 | 2016-05-25 02:24 |  |  |  |  | 16064 |  | 5 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 5 | 16064 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光5 | 16064CNC精光 | 16064CNC精光42514 | 16064CNC精光42514
116 | 16065 | A | 101 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 15 | 15 | 15 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 15 | 15 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | CNC开粗42488 | CNC开粗42488 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗15 | 16065CNC开粗15 | 16065CNC开粗42488 | 16065CNC开粗42488
118 | 16065 | A | 101 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 25 | 25 | 25 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 25 | 25 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | CNC中光42496 | CNC中光42497 | 0 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光25 | 16065CNC中光25 | 16065CNC中光42496 | 16065CNC中光42497
119 | 16065 | A | 101 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-17 |  | 22 | 22 | 15 | 68.18% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 22 | 15 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC精光42508 | CNC精光42508 | 7 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光22 | 16065CNC精光15 | 16065CNC精光42508 | 16065CNC精光42508
121 | 16065 | A | 102 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 15 | 15 | 15 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 15 | 15 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | CNC开粗42488 | CNC开粗42488 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗15 | 16065CNC开粗15 | 16065CNC开粗42488 | 16065CNC开粗42488
122 | 16065 | A | 102 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 22 | 22 | 22 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 22 | 22 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | CNC中光42497 | CNC中光42498 | 0 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光22 | 16065CNC中光22 | 16065CNC中光42497 | 16065CNC中光42498
124 | 16065 | A | 102 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 18 | 18 | 18 | 100% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 18 | 18 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | CNC精光42502 | CNC精光42503 | 0 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光18 | 16065CNC精光18 | 16065CNC精光42502 | 16065CNC精光42503
125 | 16065 | A | 103 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 14 | 14 | 14 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 14 | 14 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | CNC开粗42488 | CNC开粗42488 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗14 | 16065CNC开粗14 | 16065CNC开粗42488 | 16065CNC开粗42488
127 | 16065 | A | 103 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 22 | 22 | 22 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 22 | 22 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | CNC中光42497 | CNC中光42498 | 0 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光22 | 16065CNC中光22 | 16065CNC中光42497 | 16065CNC中光42498
128 | 16065 | A | 103 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 18 | 18 | 18 | 100% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 18 | 18 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | CNC精光42504 | CNC精光42505 | 0 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光18 | 16065CNC精光18 | 16065CNC精光42504 | 16065CNC精光42505
129 | 16065 | A | 104 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 15 | 15 | 15 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 15 | 15 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | CNC开粗42488 | CNC开粗42488 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗15 | 16065CNC开粗15 | 16065CNC开粗42488 | 16065CNC开粗42488
130 | 16065 | A | 104 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 25 | 25 | 25 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 25 | 25 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | CNC中光42502 | CNC中光42503 | 0 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光25 | 16065CNC中光25 | 16065CNC中光42502 | 16065CNC中光42503
131 | 16065 | A | 104 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 23 | 23 | 23 | 100% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 23 | 23 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | CNC精光42504 | CNC精光42505 | 0 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光23 | 16065CNC精光23 | 16065CNC精光42504 | 16065CNC精光42505
132 | 16065 | A | 201 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 16 | 16 | 16 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 16 | 16 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | CNC开粗42487 | CNC开粗42487 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗16 | 16065CNC开粗16 | 16065CNC开粗42487 | 16065CNC开粗42487
133 | 16065 | A | 201 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 26 | 26 | 26 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 26 | 26 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | CNC中光42498 | CNC中光42499 | 0 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光26 | 16065CNC中光26 | 16065CNC中光42498 | 16065CNC中光42499
134 | 16065 | A | 201 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 25 | 25 | 25 | 100% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 25 | 25 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | CNC精光42500 | CNC精光42501 | 0 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光25 | 16065CNC精光25 | 16065CNC精光42500 | 16065CNC精光42501
135 | 16065 | A | 202 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 14 | 14 | 14 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 14 | 14 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | CNC开粗42487 | CNC开粗42487 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗14 | 16065CNC开粗14 | 16065CNC开粗42487 | 16065CNC开粗42487
136 | 16065 | A | 202 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 28 | 28 | 28 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 28 | 28 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | CNC中光42498 | CNC中光42499 | 0 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光28 | 16065CNC中光28 | 16065CNC中光42498 | 16065CNC中光42499
137 | 16065 | A | 202 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 21 | 21 | 21 | 100% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 21 | 21 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | CNC精光42498 | CNC精光42499 | 0 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光21 | 16065CNC精光21 | 16065CNC精光42498 | 16065CNC精光42499
138 | 16065 | A | 203 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 14 | 14 | 14 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 14 | 14 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | CNC开粗42487 | CNC开粗42487 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗14 | 16065CNC开粗14 | 16065CNC开粗42487 | 16065CNC开粗42487
139 | 16065 | A | 203 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 26 | 26 | 26 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 26 | 26 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | CNC中光42499 | CNC中光42500 | 0 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光26 | 16065CNC中光26 | 16065CNC中光42499 | 16065CNC中光42500
140 | 16065 | A | 203 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 25 | 25 | 25 | 100% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 25 | 25 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | CNC精光42501 | CNC精光42502 | 0 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光25 | 16065CNC精光25 | 16065CNC精光42501 | 16065CNC精光42502
141 | 16065 | A | 204 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 16 | 16 | 16 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 16 | 16 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | CNC开粗42487 | CNC开粗42487 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗16 | 16065CNC开粗16 | 16065CNC开粗42487 | 16065CNC开粗42487
142 | 16065 | A | 204 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 28 | 28 | 28 | 100% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 28 | 28 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | CNC中光42499 | CNC中光42500 | 0 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光28 | 16065CNC中光28 | 16065CNC中光42499 | 16065CNC中光42500
143 | 16065 | A | 204 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 23 | 23 | 23 | 100% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 23 | 23 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | CNC精光42505 | CNC精光42506 | 0 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光23 | 16065CNC精光23 | 16065CNC精光42505 | 16065CNC精光42506
144 | 16065 | A | 201-01/204-01 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 8 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗8 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
145 | 16065 | A | 201-01/204-01 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 10 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 10 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光10 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
146 | 16065 | A | 201-01/204-01 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 10 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 10 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光10 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
147 | 16065 | A | 201-02/204-02 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 6 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC开粗42510 | CNC开粗42510 | 6 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗6 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42510 | 16065CNC开粗42510
148 | 16065 | A | 201-02/204-02 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
149 | 16065 | A | 201-02/204-02 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 8 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光8 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
150 | 16065 | A | 201-03/204-03 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-28 | 2016-05-28 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 6 | 0 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | CNC开粗42518 | CNC开粗42518 | 6 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗6 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42518 | 16065CNC开粗42518
151 | 16065 | A | 201-03/204-03 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42512 | 16065CNC中光42512
152 | 16065 | A | 201-03/204-03 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC精光42512 | CNC精光42512 | 8 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光8 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42512 | 16065CNC精光42512
153 | 16065 | A | 201-04/204-04 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 6 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 6 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗6 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
154 | 16065 | A | 201-04/204-04 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
155 | 16065 | A | 201-04/204-04 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 8 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光8 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
156 | 16065 | A | 201-05/204-05 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 6 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC开粗42510 | CNC开粗42510 | 6 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗6 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42510 | 16065CNC开粗42510
157 | 16065 | A | 201-05/204-05 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC中光42515 | CNC中光42515 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42515 | 16065CNC中光42515
158 | 16065 | A | 201-05/204-05 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 8 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光8 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42515 | 16065CNC精光42515
159 | 16065 | A | 201-06/204-06 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 6 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC开粗42510 | CNC开粗42510 | 6 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗6 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42510 | 16065CNC开粗42510
160 | 16065 | A | 201-06/204-06 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC中光42515 | CNC中光42515 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42515 | 16065CNC中光42515
161 | 16065 | A | 201-06/204-06 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 8 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光8 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42515 | 16065CNC精光42515
162 | 16065 | A | 201-07/204-07 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 6 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 6 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗6 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
163 | 16065 | A | 201-07/204-07 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
164 | 16065 | A | 201-07/204-07 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 8 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光8 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
165 | 16065 | A | 201-08/204-08 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 6 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 6 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗6 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
166 | 16065 | A | 201-08/204-08 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
167 | 16065 | A | 201-08/204-08 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 8 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光8 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
168 | 16065 | A | 201-09/204-09 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 3 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
169 | 16065 | A | 201-09/204-09 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
170 | 16065 | A | 201-09/204-09 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
171 | 16065 | A | 202-01/203/01 | 镶件 |  | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 3 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
172 | 16065 | A | 202-01/203/01 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
173 | 16065 | A | 202-01/203/01 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
174 | 16065 | A | 202-02/203-02 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC开粗42510 | CNC开粗42510 | 3 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42510 | 16065CNC开粗42510
175 | 16065 | A | 202-02/203-02 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC中光42515 | CNC中光42515 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42515 | 16065CNC中光42515
176 | 16065 | A | 202-02/203-02 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42515 | 16065CNC精光42515
177 | 16065 | A | 202-03/203-03 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 3 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
178 | 16065 | A | 202-03/203-03 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42514 | 16065CNC中光42514
179 | 16065 | A | 202-03/203-03 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
180 | 16065 | A | 202-04/203-04 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 4 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗4 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
181 | 16065 | A | 202-04/203-04 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 4 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光4 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42514 | 16065CNC中光42514
182 | 16065 | A | 202-04/203-04 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 4 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光4 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
183 | 16065 | A | 202-05/203/05 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 3 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
184 | 16065 | A | 202-05/203/05 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42512 | 16065CNC中光42512
185 | 16065 | A | 202-05/203/05 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC精光42512 | CNC精光42512 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42512 | 16065CNC精光42512
186 | 16065 | A | 202-06/203-06 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 4 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗4 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
187 | 16065 | A | 202-06/203-06 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 4 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光4 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42514 | 16065CNC中光42514
188 | 16065 | A | 202-06/203-06 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 4 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光4 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
189 | 16065 | A | 202-07/203-07 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC开粗42510 | CNC开粗42510 | 3 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42510 | 16065CNC开粗42510
190 | 16065 | A | 202-07/203-07 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC中光42509 | CNC中光42509 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42509 | 16065CNC中光42509
191 | 16065 | A | 202-07/203-07 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42515 | 16065CNC精光42515
192 | 16065 | A | 202-08/203-08 | 镶件 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC开粗42510 | CNC开粗42510 | 3 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42510 | 16065CNC开粗42510
193 | 16065 | A | 202-08/203-08 | 镶件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC中光42515 | CNC中光42515 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42515 | 16065CNC中光42515
194 | 16065 | A | 202-08/203-08 | 镶件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42515 | 16065CNC精光42515
195 | 16065 | A | 103-01 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 3 | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 3 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗42508 | 16065CNC开粗42508
196 | 16065 | A | 103-01 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
197 | 16065 | A | 103-01 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
198 | 16065 | A | 103-02 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 3 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
199 | 16065 | A | 103-02 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
200 | 16065 | A | 103-02 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
201 | 16065 | A | 104-01 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 3 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗3 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42508 | 16065CNC开粗42508
202 | 16065 | A | 104-01 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
203 | 16065 | A | 104-01 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
204 | 16065 | A | 301-01 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 4 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗4 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
205 | 16065 | A | 301-01 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 4 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光4 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42514 | 16065CNC中光42514
206 | 16065 | A | 301-01 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 4 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光4 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
207 | 16065 | A | 301-02 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | CNC开粗42509 | CNC开粗42509 | 4 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗4 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42509 | 16065CNC开粗42509
208 | 16065 | A | 301-02 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 4 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光4 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42514 | 16065CNC中光42514
209 | 16065 | A | 301-02 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 4 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光4 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
210 | 16065 | A | 304-01 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 |  |  | 7 | 7 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 7 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 7 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗7 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42508 | 16065CNC开粗42508
211 | 16065 | A | 304-01 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 7 | 7 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 7 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 7 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光7 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
212 | 16065 | A | 304-01 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 8 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光8 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
213 | 16065 | A | 304-02 | 行位 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 |  |  | 7 | 7 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 7 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 7 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗7 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗42508 | 16065CNC开粗42508
214 | 16065 | A | 304-02 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 7 | 7 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 7 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC中光42514 | CNC中光42514 | 7 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光7 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42514 | 16065CNC中光42514
215 | 16065 | A | 304-02 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 8 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 8 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光8 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
216 | 16065 | A | 304 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | CNC中光42517 | CNC中光42517 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42517 | 16065CNC中光42517
217 | 16065 | A | 304 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | CNC精光42517 | CNC精光42517 | 5 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光5 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42517 | 16065CNC精光42517
218 | 16065 | A | 301 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | CNC中光42517 | CNC中光42517 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42517 | 16065CNC中光42517
219 | 16065 | A | 301 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | CNC精光42517 | CNC精光42517 | 5 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光5 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42517 | 16065CNC精光42517
220 | 16065 | A | 301-20/304-20 | 行位 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | CNC中光42517 | CNC中光42517 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42517 | 16065CNC中光42517
221 | 16065 | A | 301-20/304-20 | 行位 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | CNC精光42517 | CNC精光42517 | 5 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光5 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42517 | 16065CNC精光42517
222 | 16065 | A | 301-21/304-21 | 行位 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | CNC中光42517 | CNC中光42517 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42517 | 16065CNC中光42517
223 | 16065 | A | 301-21/304-21 | 行位 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | CNC精光42517 | CNC精光42517 | 5 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光5 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42517 | 16065CNC精光42517
224 | 16065 | A | 301-50/304-50 | 散件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC中光42516 | CNC中光42516 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42516 | 16065CNC中光42516
225 | 16065 | A | 301-50/304-50 | 散件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 5 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光5 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42516 | 16065CNC精光42516
226 | 16065 | A | 301-51/304-51 | 散件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC中光42516 | CNC中光42516 | 5 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光5 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42516 | 16065CNC中光42516
227 | 16065 | A | 301-51/304-51 | 散件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 5 | 5 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 5 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 5 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光5 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42516 | 16065CNC精光42516
228 | 16065 | A | 301/302 | 行位 | 2 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 7 | 7 | 7 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 7 | 7 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | CNC开粗42507 | CNC开粗42507 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗7 | 16065CNC开粗7 | 16065CNC开粗42507 | 16065CNC开粗42507
229 | 16065 | A | 301/302 | 行位 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 6 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 6 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光6 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42511 | 16065CNC中光42511
230 | 16065 | A | 301/302 | 行位 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 6 | 6 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 6 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC精光42511 | CNC精光42511 | 6 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光6 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42511 | 16065CNC精光42511
231 | 16065 | A | 302-43/303-45 | 散件 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42511 | 16065CNC中光42511
232 | 16065 | A | 302-43/303-45 | 散件 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC精光42511 | CNC精光42511 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42511 | 16065CNC精光42511
233 | 16065 | A | 405 | 斜顶 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 4 | 4 | 4 | 100% |  |  |  | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-08 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 4 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | CNC开粗42506 | CNC开粗42506 | 0 | 16065 | 16065CNC开粗 | 16065CNC开粗4 | 16065CNC开粗4 | 16065CNC开粗42506 | 16065CNC开粗42506
234 | 16065 | A | 405 | 斜顶 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 4 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光4 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
235 | 16065 | A | 405 | 斜顶 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 4 | 4 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 4 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 4 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光4 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42513 | 16065CNC精光42513
236 | 16065 | A | 401/407 | 斜顶 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
237 | 16065 | A | 401/407 | 斜顶 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
238 | 16065 | A | 402/408 | 斜顶 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
239 | 16065 | A | 402/408 | 斜顶 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
240 | 16065 | A | 403/405 | 斜顶 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
241 | 16065 | A | 403/405 | 斜顶 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
242 | 16065 | A | 404/406 | 斜顶 | 2 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-16 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16065 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光3 | 16065CNC中光 | 16065CNC中光42513 | 16065CNC中光42513
243 | 16065 | A | 404/406 | 斜顶 | 2 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-23 03:36 | [6 empty] | 20.4 | 2016-05-02 18:00 | 2016-05-23 03:36 |  |  |  |  | 16065 |  | 3 | 0 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | CNC精光42514 | CNC精光42514 | 3 | 16065 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光3 | 16065CNC精光 | 16065CNC精光42514 | 16065CNC精光42514
244 | 16081 | A | 101 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 10 | 10 | 10 | 100% |  |  |  | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-09 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 10 | 10 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | CNC开粗42495 | CNC开粗42495 | 0 | 16081 | 16081CNC开粗 | 16081CNC开粗10 | 16081CNC开粗10 | 16081CNC开粗42495 | 16081CNC开粗42495
245 | 16081 | A | 101 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 15 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 15 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光15 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42512 | 16081CNC中光42512
246 | 16081 | A | 101 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 12 | 12 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 12 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 12 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光12 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42516 | 16081CNC精光42516
247 | 16081 | A | 201 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 12 | 12 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-09 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 12 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC开粗42515 | CNC开粗42515 | 12 | 16081 | 16081CNC开粗 | 16081CNC开粗12 | 16081CNC开粗 | 16081CNC开粗42515 | 16081CNC开粗42515
248 | 16081 | A | 201 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-28 | 2016-05-28 |  |  | 15 | 15 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 15 | 0 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | CNC中光42518 | CNC中光42518 | 15 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光15 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42518 | 16081CNC中光42518
249 | 16081 | A | 201 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-28 | 2016-05-28 |  |  | 16 | 16 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 16 | 0 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | CNC精光42518 | CNC精光42518 | 16 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光16 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42518 | 16081CNC精光42518
250 | 16081 | A | 401 | 斜顶 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC中光42516 | CNC中光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光2 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42516 | 16081CNC中光42516
251 | 16081 | A | 401 | 斜顶 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光2 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42516 | 16081CNC精光42516
252 | 16081 | A | 402 | 斜顶 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC中光42516 | CNC中光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光2 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42516 | 16081CNC中光42516
253 | 16081 | A | 402 | 斜顶 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光2 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42516 | 16081CNC精光42516
254 | 16081 | A | 403 | 斜顶 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC中光42516 | CNC中光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光2 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42516 | 16081CNC中光42516
255 | 16081 | A | 403 | 斜顶 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光2 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42516 | 16081CNC精光42516
256 | 16081 | A | 404 | 斜顶 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC中光42516 | CNC中光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光2 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42516 | 16081CNC中光42516
257 | 16081 | A | 404 | 斜顶 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光2 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42516 | 16081CNC精光42516
258 | 16081 | A | 405 | 斜顶 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC中光42516 | CNC中光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光2 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42516 | 16081CNC中光42516
259 | 16081 | A | 405 | 斜顶 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-26 | 2016-05-26 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | CNC精光42516 | CNC精光42516 | 2 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光2 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42516 | 16081CNC精光42516
260 | 16081 | A | 406 | 斜顶 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 2 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光2 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42510 | 16081CNC中光42510
261 | 16081 | A | 406 | 斜顶 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 2 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光2 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42510 | 16081CNC精光42510
262 | 16081 | A | 407 | 斜顶 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 2 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光2 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42510 | 16081CNC中光42510
263 | 16081 | A | 407 | 斜顶 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 2 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光2 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42510 | 16081CNC精光42510
264 | 16081 | A | 408 | 斜顶 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC中光42510 | CNC中光42510 | 2 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光2 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42510 | 16081CNC中光42510
265 | 16081 | A | 408 | 斜顶 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | CNC精光42510 | CNC精光42510 | 2 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光2 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42510 | 16081CNC精光42510
266 | 16081 | A | 201-01 | 镶件 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-09 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 3 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC开粗42511 | CNC开粗42511 | 3 | 16081 | 16081CNC开粗 | 16081CNC开粗3 | 16081CNC开粗 | 16081CNC开粗42511 | 16081CNC开粗42511
267 | 16081 | A | 201-01 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-15 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC中光42515 | CNC中光42515 | 2 | 16081 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光2 | 16081CNC中光 | 16081CNC中光42515 | 16081CNC中光42515
268 | 16081 | A | 201-01 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-03 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 08:24 | [6 empty] | 15.6 | 2016-05-04 18:00 | 2016-05-20 08:24 |  |  |  |  | 16081 |  | 2 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 2 | 16081 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光2 | 16081CNC精光 | 16081CNC精光42515 | 16081CNC精光42515
269 | 16069 | A | 101 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-14 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 8 | 8 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | CNC开粗42497 | CNC开粗42497 | 0 | 16069 | 16069CNC开粗 | 16069CNC开粗8 | 16069CNC开粗8 | 16069CNC开粗42497 | 16069CNC开粗42497
270 | 16069 | A | 101 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 10 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 10 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光10 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42512 | 16069CNC中光42512
271 | 16069 | A | 101 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-21 06:00 | 2016-05-26 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 8 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 8 | 16069 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光8 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光42513 | 16069CNC精光42513
272 | 16069 | A | 102 | 前模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-14 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 8 | 8 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | CNC开粗42497 | CNC开粗42497 | 0 | 16069 | 16069CNC开粗 | 16069CNC开粗8 | 16069CNC开粗8 | 16069CNC开粗42497 | 16069CNC开粗42497
273 | 16069 | A | 102 | 前模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 10 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 10 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光10 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42512 | 16069CNC中光42512
274 | 16069 | A | 102 | 前模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-21 06:00 | 2016-05-26 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 8 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 8 | 16069 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光8 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光42513 | 16069CNC精光42513
275 | 16069 | A | 201 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 7 | 7 | 7 | 100% |  |  |  | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-14 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 7 | 7 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | CNC开粗42498 | CNC开粗42498 | 0 | 16069 | 16069CNC开粗 | 16069CNC开粗7 | 16069CNC开粗7 | 16069CNC开粗42498 | 16069CNC开粗42498
276 | 16069 | A | 201 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 8 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 8 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光8 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42511 | 16069CNC中光42511
277 | 16069 | A | 201 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-21 06:00 | 2016-05-26 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 10 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 10 | 16069 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光10 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光42515 | 16069CNC精光42515
278 | 16069 | A | 202 | 后模 | 1 | CNC开粗 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 7 | 7 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-14 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 7 | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | CNC开粗42508 | CNC开粗42508 | 7 | 16069 | 16069CNC开粗 | 16069CNC开粗7 | 16069CNC开粗 | 16069CNC开粗42508 | 16069CNC开粗42508
279 | 16069 | A | 202 | 后模 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 8 | 8 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 8 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 8 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光8 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42511 | 16069CNC中光42511
280 | 16069 | A | 202 | 后模 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | 10 | 10 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-21 06:00 | 2016-05-26 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 10 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | CNC精光42515 | CNC精光42515 | 10 | 16069 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光10 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光42515 | 16069CNC精光42515
281 | 16069 | A | 301-01 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 2 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 2 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光2 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42513 | 16069CNC中光42513
282 | 16069 | A | 301-01 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-21 06:00 | 2016-05-26 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 2 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 2 | 16069 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光2 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光42513 | 16069CNC精光42513
283 | 16069 | A | 301 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 | 行位301装座子加工 |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 3 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC中光42511 | CNC中光42511 | 3 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光3 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42511 | 16069CNC中光42511
284 | 16069 | A | 301 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 | 行位301装座子加工 |  | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-21 06:00 | 2016-05-26 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 3 | 0 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | CNC精光42511 | CNC精光42511 | 3 | 16069 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光3 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光42511 | 16069CNC精光42511
285 | 16069 | A | 303-01 | 镶件 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 2 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 2 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光2 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42513 | 16069CNC中光42513
286 | 16069 | A | 303-01 | 镶件 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-21 06:00 | 2016-05-26 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 2 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 2 | 16069 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光2 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光42513 | 16069CNC精光42513
287 | 16069 | A | 303 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 | 行位303装座子加工 |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 3 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光3 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42513 | 16069CNC中光42513
305 | 16069 | A | 303 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 | 行位303装座子加工 |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-21 06:00 | 2016-05-26 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 3 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC精光42513 | CNC精光42513 | 3 | 16069 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光3 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光42513 | 16069CNC精光42513
306 | 16069 | A | 304 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 | 行位304装座子加工 |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 3 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC中光42512 | CNC中光42512 | 3 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光3 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42512 | 16069CNC中光42512
307 | 16069 | A | 304 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 | 行位304装座子加工 |  | 2016-05-22 | 2016-05-22 |  |  | 3 | 3 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-21 06:00 | 2016-05-26 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 3 | 0 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | CNC精光42512 | CNC精光42512 | 3 | 16069 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光3 | 16069CNC精光 | 16069CNC精光42512 | 16069CNC精光42512
308 | 16069 | A | 302 | 行位 | 1 | CNC中光 | 2016-06-10 | 行位302装座子加工 |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 2 | 2 |  | 0% |  |  |  | 2016-05-19 06:00 | 2016-05-21 15:36 | [6 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 2 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | CNC中光42513 | CNC中光42513 | 2 | 16069 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光2 | 16069CNC中光 | 16069CNC中光42513 | 16069CNC中光42513
309 | 16069 | A | 302 | 行位 | 1 | CNC精光 | 2016-06-10 | 行位302装座子加工 |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 2 | 2 |  | 0% | [11 empty] | 16.4 | 2016-05-10 06:00 | 2016-05-26 15:36 |  |  |  |  | 16069 |  | 2 | 0 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 42513 | 42513 | 2 | 16069 | 16069 | 160692 | 16069 | 1606942513 | 1606942513
310 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
311 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
312 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
313 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
314 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
315 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
316 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
317 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
318 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
319 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
320 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
321 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
322 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
323 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
324 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
325 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
326 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
327 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
328 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
329 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
330 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
331 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
332 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
333 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
334 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
335 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
336 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
337 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
338 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
339 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
340 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
341 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
342 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
343 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
344 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
345 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
346 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
347 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
348 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
349 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
350 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
351 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
352 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
353 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
354 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
355 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
356 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
357 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
358 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
359 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
360 | 16086 | C |  |  |  |  | 2016-06-25 | [21 empty] | 16.4 | 2016-05-25 06:00 | 2016-06-10 15:36 |  |  |  |  | 16086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 16086 | 16086 | 16086 | 16086 | 160860 | 160860
361 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
362 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
363 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
364 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
365 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
366 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
367 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
368 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
369 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
370 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
371 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
372 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
373 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
374 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
375 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
376 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
377 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
378 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
379 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
380 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
381 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
382 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
383 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
384 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
385 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
386 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
387 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
388 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
389 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
390 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
391 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
392 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
393 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
394 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
395 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
396 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
397 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
398 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
399 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
400 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
401 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
402 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
403 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
404 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
405 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
406 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
407 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
408 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
409 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
410 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
411 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
412 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
413 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
414 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
415 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
416 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
417 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
418 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
419 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
420 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
421 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
422 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
423 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
424 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
425 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
426 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
427 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
428 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
429 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
430 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
431 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
432 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
433 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
434 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
435 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
436 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
437 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
438 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
439 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
440 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
441 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
442 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
443 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
444 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
445 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
446 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
447 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
448 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
449 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
450 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
451 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
452 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
453 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
454 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
455 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
456 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
457 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
458 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
459 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
460 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
461 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
462 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
463 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
464 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
465 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
466 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
467 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
468 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
469 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
470 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
471 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
472 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
473 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
474 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
475 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
476 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
477 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
478 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
479 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
480 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
481 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
482 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
483 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
484 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
485 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
486 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
487 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
488 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
489 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
490 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
491 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
492 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
493 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
494 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
495 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
496 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
497 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
498 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
499 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
500 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
501 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
502 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
503 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
504 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
505 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
506 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
507 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
508 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
509 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
510 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
559 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
559 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
559 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
511 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
512 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
513 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
514 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
515 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
516 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
517 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
518 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
519 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
520 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
521 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
522 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
523 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
524 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
525 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
526 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
527 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
528 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
529 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
530 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
531 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
532 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
533 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
534 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
535 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
536 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
537 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
538 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
539 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
540 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
541 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
542 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
543 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
544 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
545 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
546 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
547 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
548 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
549 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
550 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
551 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
552 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
553 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
554 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
555 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
556 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
557 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
558 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
559 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
560 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
561 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
562 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
563 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
564 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
565 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
566 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
567 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
568 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
569 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
570 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
571 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
572 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
573 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
574 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
575 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
576 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
577 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
578 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
579 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
580 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
580 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
580 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
581 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
582 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
583 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
584 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
585 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
586 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
587 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
588 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
589 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
590 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
591 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
592 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
593 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
654 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
655 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
596 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
656 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
657 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
599 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
658 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
659 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
602 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
603 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
604 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
605 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
606 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
607 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
608 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
609 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
610 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
611 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
612 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
613 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
614 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
615 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
616 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
617 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
618 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
619 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
620 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
621 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
622 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
623 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
624 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
625 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
626 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
627 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
628 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
629 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
630 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
631 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
632 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
633 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
634 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
662 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
636 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
637 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
638 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
639 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
640 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
641 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
642 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
643 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
644 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
645 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
646 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
647 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
648 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
649 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
663 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
651 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
652 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
665 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
666 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
668 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
669 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
670 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
671 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
678 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
679 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
681 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
682 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
683 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
684 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
685 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
688 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
689 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
690 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
713 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
714 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
715 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
716 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
717 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
721 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
722 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
723 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
724 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
726 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
727 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
739 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
740 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
741 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
758 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
759 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
760 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
766 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
767 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
768 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
769 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
770 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
798 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
799 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
800 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
801 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
711 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
712 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
802 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
803 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
804 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
805 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
806 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
810 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
811 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
812 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
813 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
814 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
815 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
816 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
817 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
818 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
819 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
820 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
821 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
822 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
823 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
824 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
825 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
826 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
827 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
828 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
829 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
830 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
831 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
834 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
835 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
836 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
842 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
846 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
847 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
858 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
859 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
860 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
861 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
862 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
863 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
864 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
865 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
866 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
867 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
868 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
869 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
870 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
871 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
872 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
873 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
874 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
875 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
876 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
877 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
878 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
879 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
887 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
888 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
889 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
893 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
894 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
896 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
897 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
898 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
899 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
900 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
902 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
903 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
908 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
909 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
929 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
930 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
933 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
934 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
935 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
936 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
937 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
938 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
939 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
940 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
941 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
942 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
943 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
594 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
595 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
597 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
598 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
600 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
601 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
635 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 装斜顶顶针光刀 | [11 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
650 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
653 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
660 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
661 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
664 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
667 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
672 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
673 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
674 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
675 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
676 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
677 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
680 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
686 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
687 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
691 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
692 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
693 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
694 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
718 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
719 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
720 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
725 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
728 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
729 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
730 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
731 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
732 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
733 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
734 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
735 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
736 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
737 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
738 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
742 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
743 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
744 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
745 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
840 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
841 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
746 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
747 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
748 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
845 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
749 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
750 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
751 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
752 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
753 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
754 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
755 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
756 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
757 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
761 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
762 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
763 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
764 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
765 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
771 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
772 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
773 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
774 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
775 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
776 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
777 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
778 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
779 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
780 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
781 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
782 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
783 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
784 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
785 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
786 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
787 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
788 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
789 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
790 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
791 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
792 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
793 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
794 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 互换件 | [11 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
795 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 互换件 | [11 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
796 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
797 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
807 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
808 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
809 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
832 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
833 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
837 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
838 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
839 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
843 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
844 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
848 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
849 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
850 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
851 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
852 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
853 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
854 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
855 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
856 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
857 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
880 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
881 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
882 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
883 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
884 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
885 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
886 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
890 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
891 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
892 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
895 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
904 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
905 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
906 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
907 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
910 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
911 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
912 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
913 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
914 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
915 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
916 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
917 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
918 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
919 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
920 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
921 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
922 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
923 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
924 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
925 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
926 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
927 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
928 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
931 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
932 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
944 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
945 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
946 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
947 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
948 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
949 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
950 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
951 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
952 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
953 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
954 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
955 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
956 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
957 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
958 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
959 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
960 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
961 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
962 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [11 empty] | fF | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
963 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
964 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
965 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
966 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
967 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
968 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
969 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 已完成 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
970 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
971 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
972 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
973 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
974 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
975 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
976 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
977 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
978 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
979 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
980 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
981 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
982 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
983 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
984 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
985 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
986 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
987 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
988 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
989 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
990 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
991 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
992 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
993 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
994 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
995 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
996 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
997 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
998 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
999 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1000 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1001 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1002 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1003 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1004 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1005 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1006 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 2016-04-09 | [9 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1007 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1008 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1009 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1010 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1011 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1012 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1013 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1014 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1015 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1016 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1017 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1018 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1019 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1020 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1021 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1022 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1023 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1024 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1025 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1026 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1027 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1028 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1029 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1030 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1031 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1032 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1033 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1034 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1035 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1036 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1037 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1038 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1039 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1040 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1041 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1042 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1043 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1044 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1045 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1046 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1047 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1048 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1049 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1050 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1051 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1052 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1053 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1054 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1055 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1056 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1057 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1058 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1059 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1060 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1061 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1062 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1063 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1064 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1065 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1066 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1067 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1068 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1069 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1070 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1071 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1072 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1073 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1074 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1075 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1076 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1077 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1078 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1079 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1080 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1081 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1081 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1082 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1081 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1082 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1082 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1082 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1083 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1084 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1085 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1086 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1087 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1088 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1088 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1088 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
1088 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [22 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
[36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
[36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00
Formulas:
试模 日期 = VLOOKUP([模具编号],试模交期!A$4:D561,4,FALSE)
CNC计划 开始 = IF([加工 类别]="CNC开粗",AG6,IF([加工 类别]="CNC中光",AG6+INT([开始]*0.55),IF([加工 类别]="CNC精光",AG6+INT([开始]*0.7),"")))
CNC计划 完成 = IF([加工 类别]="CNC开粗",AH6-INT([开始]*0.75),IF([加工 类别]="CNC中光",AH6-INT([开始]*0.35),IF([加工 类别]="CNC精光",AH6,"")))
Note on J4: 微软中国:

## Sheet1 (hidden)
 | time axis 2016-05-17 to 2017-01-19
CNC开粗 | 开始 | 0 | 83 | 57 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结束 | 0 | 83 | 57 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CNC中光 | 开始 | 0 | 0 | 19 | 65 | 84 | 81 | 95 | 94 | 44 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结束 | 0 | 0 | 19 | 65 | 84 | 81 | 95 | 94 | 44 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CNC精光 | 开始 | 0 | 19 | 38 | 69 | 62 | 92 | 102 | 89 | 77 | 62 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结束 | 0 | 19 | 38 | 57 | 68 | 98 | 102 | 89 | 77 | 62 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 开始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 开始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 开始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 开始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 开始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 开始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 结束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CNC粗&中 | 733 | 0 | 83 | 76 | 100 | 87 | 81 | 95 | 94 | 56 | 20 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CNC开粗 | 196 | 0 | 83 | 57 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CNC中光 | 537 | 0 | 0 | 19 | 65 | 84 | 81 | 95 | 94 | 44 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CNC精光 | 664 | 0 | 19 | 38 | 69 | 74 | 98 | 102 | 89 | 77 | 62 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 1397 | 0 | 102 | 114 | 169 | 161 | 179 | 197 | 183 | 133 | 82 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工 艺 评 估 工 时
| 数量 | D深孔钻 | D钻床 | M铣床 | L车床 | CNC-R | GB大磨床 | GS小磨床 | CNC-F | WCUT | EDM | P抛光 | Total | 进度 | 完成日期 | 备注
前模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前模镶件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
后模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
后模镶件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
行位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
斜顶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
散件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 工 艺 评 估 工 时 |  |  |  | 实际
| 数量 | D深孔钻 | D钻床 | M铣床 | L车床 | CNC-R | GB大磨床 | GS小磨床 | CNC-F | WCUT | EDM | P抛光 | Total | 进度 | 完成日期 | 备注
前模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前模镶件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
后模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
后模镶件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
行位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
斜顶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
散件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Chart (hidden)
|  | 开粗 | 中光 | 精光
工序 | Total | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20
计划
开粗 产能 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
中光 产能 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
精光 产能 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
开粗 计划 | 0 | 0 | 83 | 57 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中光 计划 | 0 | 0 | 0 | 19 | 65 | 84 | 81 | 95 | 94 | 44 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
精光 计划 | 0 | 0 | 19 | 38 | 69 | 74 | 98 | 102 | 89 | 77 | 62 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CNC产能 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
CNC计划 | 1397 | 0 | 102 | 114 | 169 | 161 | 179 | 197 | 183 | 133 | 82 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
开粗 | 196 | 0 | 83 | 57 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中光 | 537 | 0 | 0 | 19 | 65 | 84 | 81 | 95 | 94 | 44 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
精光 | 664 | 0 | 19 | 38 | 69 | 74 | 98 | 102 | 89 | 77 | 62 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
粗&中 产能 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
粗&中 计划 |  | 0 | 83 | 76 | 100 | 87 | 81 | 95 | 94 | 56 | 20 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
中光 = [开粗]+1

## Sheet2 (hidden)
分类 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9#
品牌 | 台群 | 诺信 | 永进 | 泰胜 | 永进 | 诺信 | 台群 | 1890 | 龙门（高峰）
性能 | 开粗、中光 | 开粗、中光 | 中光、精光 | 电极 | 中光、精光 | 电极 | 电极&小零件 中光、半精光 | 开粗、中粗 | 精光
加工范围 | 1200*700*550 | 850*550*300 | 1000*600*550 |  | 1000*600*550 |  | 850*550*500 | 1890*900*600 | 2600*1200*1050
备注