## Sheet1
苏州嘉泰隆实业最近新项目汇总表
[23 empty] | 日期 | 2016-05-25
序号 | 代码 | 项目名称 | 模具编号 | 零件名称/ 编号 | 零件图片 | 塑胶 材料 | 缩水率 | 表面 要求 | 模穴数 | 浇口 类型 | 型腔/型芯 材质 | 是否 出口 | 质量 等级 | 难度 系数 | 责任人 |  |  |  |  | 首板时间 | 重点提示 | 状态 | 确认 | 措施
[15 empty] | 项目 | 设计 | 钢料 | 电极 | 装配
1 | A38 | 15011 | JTL16063 | 5G0 854 327 /5G0 854 328 |  | PP+GF30 EPDM+PP | 1.005 | 晒纹 | 1+1/1+1 | 圣万提2点开放+2点针阀 | 1.2343 (HRC48-50) | 是 | A | 1.2 | 左词飞 | 黄起卫 | 黄亮 | 黄亮 | 二组 | 2016-06-10 | AB板P20 Hasco 原装标准件 | 加工中 | 2016-06-20
2 | A38 | 15011 | JTL16064 | 5NA.854.327/5NA.854.328 |  | PP+GF30 EPDM+PP | 1.005 | 晒纹 | 1+1/1+1 | 圣万提2点开放+2点针阀 | 1.2343 (HRC48-50) | 是 | A | 1.2 | 左词飞 | 范智伟 | 黄亮 | 黄亮 | 三组 | 2016-06-13 | AB板P20 Hasco 原装标准件 | 加工中 | 2016-06-27
3 | A38 | 15010 | JTL16065 | Air Ducts VW370 |  | PP-TD20 EPDM+PP | 1.011 | 晒纹 | 1+1/1+1 | 圣万提4点针阀+4点针阀 | 1.2344 (HRC48-50) | 是 | A | 1.2 | 左词飞 | 乐文绪 | 王俊波 | 潘灵 | 一组 | 2016-06-10 | Hasco 原装标准件 | 加工中 | 2016-06-20
4 | A26 | P1406 | JTL16069 | Elément acoustique RST M282 |  | PA66 GF35 | 1.006 | 抛光 | 1+1 | Incoe 2点开放式 | 1.2344ESR 淬火氮化 | 是 | A | 1 | 左词飞 | 曹康骞 | 徐烊 | 徐烊 | 四组 | 2016-06-10 |  | 加工中 | 2016-06-15
5 | A26 | Volvo GEP3 Hybrid | JTL16078 | Housing upper and lower |  | PA66-GF30HR | 1.005 | 600# | 1+1 | Incoe 2点针阀 | 1.2738氮化行位1.2344淬火 | 否 | A | 1.2 | 左词飞 | 吴钦斌 | 王俊波 | 王俊波 | 四组 | 2016-07-20 |  | 评审中 | 2016-07-20 | 2016-5-25评审
6 | A26 | Volvo GEP3 Hybrid | JTL16079 | W/p cover |  | PA66-GF30HR | 1.005 | 600# | 1*1 | 冷流道 | 1.2738氮化行位1.2344淬火 | 否 | A | 1 | 左词飞 | 王启龙 | 黄亮 | 黄亮 | 二组 | 2016-07-05 |  | 已订料 | 2016-07-05
7 | B19 | B8L | JTL16081 | 油箱盖 |  | PC+PBT-MD12 | 1.008 | 喷漆 | 1*1 | 圣万提1点热流道 | S136 淬火 斜顶：NAK80氮化 | 否 | A | 1 | 左词飞 | 范智伟 | 黄亮 | 黄亮 | 一组 | 2016-06-03 |  | 暂停中 | 2016-07-10
8 | A35 | L405 MY16 Camera Change | JTL16082 | MPX CAMERA/ADAPTOR MY16 |  | Lustran H604 LS ABS (black) | 1.006 | 抛光 | 1*2 | 圣万提1点开放式转潜水 | 1.2344 ESR 48-50 HRC | 是 | A | 0.8 | 王震 | 王震 | 陈峰 | 陈峰 | 二组 | 2016-06-25 | AB板P20 | 加工中 | 2016-06-30
9 | A35 | L405 MY16 Camera Change | JTL16083 | MY16 MPX CAMERA/WA CRADLE MY16 LH RH |  | Lustran H604 LS ABS (black) | 1.006 | 抛光 | 1+1 | 圣万提2点开放式直接进胶 | 1.2344 ESR 48-50 HRC | 是 | A | 0.8 | 王震 | 王震 | 潘灵 | 潘灵 | 二组 | 2016-06-25 | AB板P20 | 加工中 | 2016-06-30
10 | A35 | L494 MY18 Camera Change | JTL16084 | CONTI CAMERA/ADAPTOR MY18 |  | Lustran H604 LS ABS (black) | 1.006 | 抛光 | 1*2 | 圣万提1点开放式转潜水 | 1.2344 ESR 48-50 HRC | 是 | A | 0.8 | 王震 | 王震 | 陈峰 | 陈峰 | 二组 | 2016-06-25 | AB板P20 | 加工中 | 2016-06-30
11 | A35 | L494 MY18 Camera Change | JTL16085 | CONTI CAMERA/WA CRADLE MY18 LH RH |  | Lustran H604 LS ABS (black) | 1.006 | 抛光 | 1+1 | 圣万提2点开放式直接进胶 | 1.2344 ESR 48-50 HRC | 是 | A | 0.8 | 王震 | 王震 | 潘灵 | 潘灵 | 二组 | 2016-06-25 | AB板P20 | 加工中 | 2016-06-30
12 | A43 | SR-AE1电饭煲 | JTL16086 | 保护框下 |  | PBT+PC+30%GF(5710GN-30HF9) | 1.004 | 局部晒纹 | 1*1 | 信好开放热咀1点直进胶（周围一胜百Moldmax冷却铍铜） | 日立进口 DAC-S/硬模 | 否 | A | 1 | 陈明 | 陈明 | 王俊波 | 王俊波 | 三组 | 2016-06-25 | 标准件 盘起或米思米，油缸 君凡;石墨导套/高温水管 接头;外观面 镜面抛光/底部皮纹;模具设排气孔或排气槽，50万模次； | 加工中 | 2016-06-30
13 | A43 | SR-AE1电饭煲 | JTL16087 | 保护框下盖板 |  | PBT+PC+30%GF(5710GN-30HF9) | 1.004 | 600# | 1*1 | 细水口 | 日立进口 DAC-S/硬模 | 否 | A | 1 | 陈明 | 曹康骞 | 陈峰 | 陈峰 | 四组 | 2016-06-25 | 标准件 盘起或米思米，油缸 君凡;石墨导套/高温水管 接头;外观面 镜面抛光/底部皮纹;模具设排气孔或排气槽，50万模次； | 加工中 | 2016-06-30
14 | A16 | 面罩 | JTL16091 | 骨架 |  | PP | 1.015 | 晒纹 | 1*1 | YUDO 1点转潜浇口 | NAK80 | 是 | A | 1.1 | 左词飞 | 寇艳未 | 黄亮 | 徐烊 | 一组 | 2016-06-20 | 与JTL15319差不多 | 加工中 | 2016-06-25
15 | A16 | 面罩 | JTL16092 | 面罩包胶 |  | TPE | 0 | 顶块做特氟龙 | 1*1 | 潜浇口 | NAK80 | 是 | A | 1 | 左词飞 | 寇艳未 | 黄亮 | 徐烊 | 一组 | 2016-06-23 | 与JTL15320差不多 | 加工中 | 2016-06-27
16 | A06 | Hilti_SJT-A22 | JTL16080 | Motor_Housing_2K |  | PA6+GF35& TPE | 1.005 | EDM VDI33 | 1*1/1*1 | 马斯特 针阀咀 | 2344 ESR HRC48-52 | 否 | A | 1.1 | 梁蔚杰 | 曹康骞 | 王俊波 | 徐烊 | 三组 | 待定 |  | 暂停中 | 待定
17 | A38 | 16011 | JTL16088 | Air Ducts VW370 |  | PP-TD20 EPDM+PP | 1.011 |  | 1+1/1+1 | 圣万提2点针阀+4点针阀 | 1.2344(HRC48-50) | 是 | A | 1.2 | 左词飞 | 乐文绪 |  |  | 一组 | 2016-07-20 | Hasco 原装标准件 | 设计中 | 2016-07-25 | 尽快评审订料
18 | A38 | 16012 | JTL16089 | 5GO 121 331 M |  | PP\ EPDM+PP | 1.011 |  | 1+1/1+1 |  |  | 是 | A | 1.1 | 左词飞 | 范智伟 |  |  |  | 2016-07-10 |  | 设计中 | 2016-07-15 | 尽快评审订料
19 | A38 | 16012 | JTL16090 | 5GO 121 331 N |  | PP\ EPDM+PP | 1.011 |  | 1+1/1+1 |  |  | 是 | A | 1.1 | 左词飞 | 范智伟 |  |  |  | 2016-07-10 |  | 设计中 | 2016-07-15 | 尽快评审订料
20 | B28 | N221 | JTL16093 | T0431400 T0471400 |  | POM |  |  | 2+2 |  |  | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-07-05 |  | 设计中 | 2016-07-05 | 外发设计及加工
21 | B28 | M3 | JTL16094 | D0731400 D0771400 |  | POM+GF30 |  |  | 2+2 |  |  | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-06-29 |  | 设计中 | 2016-07-05 | 外发设计及加工
22 | B28 | M3 | JTL16095 | D0720700 D0760700 |  | SILICON SHORE A 70±5 |  |  | 2+2 |  |  | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-07-02 | 包胶 | 设计中 | 2016-07-05 | 外发设计及加工
23 | B28 | M3 | JTL16096 | D0731700 |  | PA66+GF30 |  |  | 1*4 |  |  | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-06-27 |  | 设计中 | 2016-07-05 | 外发设计及加工
24 | B28 | M3 | JTL16097 | D0720900 |  | TPV V250.A75.B |  |  | 1*4 |  |  | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-06-30 | 包胶 | 设计中 | 2016-07-05 | 外发设计及加工
25 | B28 | M3 | JTL16098 | D0732200 |  | PP+GF30 |  |  | 1*4 |  |  | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-07-01 |  | 设计中 | 2016-07-05 | 外发设计及加工
26 | B28 | M3 | JTL16099 | D0732700\D0732800\D0772700\D0772800 |  | ABS |  |  | 1+1+1+1 |  |  | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-07-01 |  | 设计中 | 2016-07-05 | 外发设计及加工
27 | A40 | X-104 | JTL16100 | Grip |  | PVC 85 ± 5 Shore A |  | 皮纹 | 1*1 | 冷流道 侧浇口 | 1.23443 (HRC50-52) | 是 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 待定 |  | 检讨中 | 待定 | 外发设计及加工
28 | A40 | X-104 | JTL16101 | Shutter Cover Top |  | ABS |  | 皮纹 | 1*2 | 热咀 直接进胶 | 1.23443 (HRC50-52) | 是 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 待定 |  | 检讨中 | 待定 | 外发设计及加工
29 | A40 | X-104 | JTL16102 | Shutter Cover Bottom |  | ABS |  | 皮纹 | 1*2 | 热咀 直接进胶 | 1.23443 (HRC50-52) | 是 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 待定 |  | 检讨中 | 待定 | 外发设计及加工
30 | A38 |  |  | 519X254X124 534X245X124 |  | PP-TD20 EPDM+PP |  |  | 1+1(2K） | Yudo 2 open gates+4 valve gates | 1.2738 | 是 | A |  | 左词飞 |  |  |  |  | 待定 | 软模 | 启动中 |  | 自己设计
31 | A38 |  |  | 583X254X107 |  | PP-TD20 EPDM+PP |  |  | 1+1(2K） | Yudo 2 open gates+4 valve gates | 1.2738 | 是 | A |  | 左词飞 |  |  |  |  | 待定 | 软模 互换镶件做两款产品 | 启动中 |  | 自己设计
583X254X107
32 | A38 |  |  | 583X254X107 |  | PP-TD20 EPDM+PP |  |  | 1+1(2K） | Yudo 2 open gates+4 valve gates | 1.2738 | 是 | A |  | 左词飞 |  |  |  |  | 待定 | 软模 互换镶件做两款产品 | 启动中 |  | 自己设计
583X254X107
583X254X107
33 | A38 |  |  | 577X200X107 563X200X108 |  | PP-TD20 EPDM+PP |  |  | 1+1(2K） | Synventivn 2 open gates+4 valve gates | 1.2344(HRC48-50) | 是 | A |  | 左词飞 |  |  |  |  | 待定 | 硬模 | 启动中 |  | 自己设计
34 | B29 |  |  | 主体 |  | PPS+GF40 |  |  | 1*1 | 3点点浇口 | 1.2344(HRC48-50) | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-07-10 |  | 启动中 | 2016-07-10 | 外发设计及加工
35 | B29 |  |  | 导管 |  | PPS+GF40 |  |  | 1*1 | 3点点浇口 | 1.2344(HRC48-50) | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-07-10 |  | 启动中 | 2016-07-10 | 外发设计及加工
36 | B29 |  |  | 旋风盖 |  | PPS+GF40 |  |  | 1*1 | 3点点浇口 | 1.2344(HRC48-50) | 否 | A |  | 王震 |  |  |  |  | 2016-07-10 |  | 启动中 | 2016-07-10 | 外发设计及加工
37 | B24 |  |  |  | 7 | [16 empty] | 预计中
38 | CCPG |  |  |  | 2 | [16 empty] | 预计中
39 | B01 |  |  |  | 5 | [16 empty] | 预计中