## 1月份
项目部月报-3月份
一、项目每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
模具总数量（套） |  | 129 | [10 empty] | 124
本月新模数量（套） |  | 37 | [10 empty] | 15
未试首板数量（套） |  | 26 | [10 empty] | 6
首板完成数量（套） |  | 11 | [10 empty] | 9
改良完成数量（套次） |  | 40 | [10 empty] | 20
走模完成数量（套） |  | 24 | [10 empty] | 10
部门总人数 |  | 5 | [10 empty] | 5
模具返修数量（套次） |  | 10 | [10 empty] | 18
出错次数 |  | 0 | [10 empty] | 1
直接损失金额 |  | 0 | [10 empty] | 71
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1
2
3
4
5
三、试模情况统计
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
试模总次数 |  | 64 | [10 empty] | 82
试模总费用 |  | 30140 | [10 empty] | 55813.6
试模浪费次数 |  | 10 | [10 empty] | 31
试模浪费费用 |  | 5270 | [10 empty] | 17086
试模费用浪费率 |  | 0.17485 | [10 empty] | 0.30613
四、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 材质证明 | 热处理证明 | 钢料检测报告 | 样品检测报告 | 改良资料 | 试模照片 | 试模单 | 注塑参数 | 备件清单 | 模具手册 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
五、改善建议及落实情况（或每月小结）
2月份春节假期，新模不多，主要还是模具改良，试模次数太多。项目经理在改良方案这块需要加强。
编制： | [7 empty] | 审核：

## 2月份
项目部月报-3月份
一、项目每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
模具总数量（套） |  | 129 | 128 | [9 empty] | 124
本月新模数量（套） |  | 37 | 14 | [9 empty] | 15
未试首板数量（套） |  | 26 | 30 | [9 empty] | 6
首板完成数量（套） |  | 11 | 4 | [9 empty] | 9
改良完成数量（套次） |  | 40 | 30 | [9 empty] | 20
走模完成数量（套） |  | 24 | 7 | [9 empty] | 10
部门总人数 |  | 5 | 5 | [9 empty] | 5
模具返修数量（套次） |  | 10 | 2 | [9 empty] | 18
出错次数 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1
直接损失金额 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 71
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1
2
3
4
5
三、试模情况统计
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
试模总次数 |  | 64 | 62 | [9 empty] | 82
试模总费用 |  | 30140 | 21120 | [9 empty] | 55813.6
试模浪费次数 |  | 10 | 3 | [9 empty] | 31
试模浪费费用 |  | 5270 | 1560 | [9 empty] | 17086
试模费用浪费率 |  | 0.17485 | 0.073864 | [9 empty] | 0.30613
四、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 材质证明 | 热处理证明 | 钢料检测报告 | 样品检测报告 | 改良资料 | 试模照片 | 试模单 | 注塑参数 | 备件清单 | 模具手册 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
五、改善建议及落实情况（或每月小结）
2月份春节假期，新模不多，主要还是模具改良，试模次数太多。项目经理在改良方案这块需要加强。
编制： | [7 empty] | 审核：

## 3月份
项目部月报-3月份
一、项目每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
模具总数量（套） |  | 129 | 128 | 114 | [8 empty] | 124
本月新模数量（套） |  | 37 | 14 | 20 | [8 empty] | 15
未试首板数量（套） |  | 26 | 30 | 20 | [8 empty] | 6
首板完成数量（套） |  | 11 | 4 | 24 | [8 empty] | 9
改良完成数量（套次） |  | 40 | 30 | 54 | [8 empty] | 20
走模完成数量（套） |  | 24 | 7 | 7 | [8 empty] | 10
部门总人数 |  | 5 | 5 | 5 | [8 empty] | 5
模具返修数量（套次） |  | 10 | 2 | [9 empty] | 18
出错次数 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
直接损失金额 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 71
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1
2
3
4
5
三、试模情况统计
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
试模总次数 |  | 64 | 62 | 100 | [8 empty] | 82
试模总费用 |  | 30140 | 21120 | 47255 | [8 empty] | 55813.6
试模浪费次数 |  | 10 | 3 | 18 | [8 empty] | 31
试模浪费费用 |  | 5270 | 1560 | 7960 | [8 empty] | 17086
试模费用浪费率 |  | 0.17485 | 0.073864 | 0.16845 | [8 empty] | 0.30613
四、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 材质证明 | 热处理证明 | 钢料检测报告 | 样品检测报告 | 改良资料 | 试模照片 | 试模单 | 注塑参数 | 备件清单 | 模具手册 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
五、改善建议及落实情况（或每月小结）
3月份新模比较多，各项目经理重点关观零配件的加工进度及时有效的对内对外沟通.试模后T0的改良方案要明确问题点要清楚。4月份大部份模具在本厂试模，需要在试模过程中尽量发现模具及样件的问题，尽量解决
编制： | [7 empty] | 审核：

## 4月份
项目部月报-4月份
一、项目每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
模具总数量（套） |  | 129 | 128 | 114 | 104 | [7 empty] | 124
本月新模数量（套） |  | 37 | 14 | 20 | 10 | [7 empty] | 15
未试首板数量（套） |  | 26 | 30 | 20 | 7 | [7 empty] | 6
首板完成数量（套） |  | 11 | 4 | 24 | 12 | [7 empty] | 9
改良完成数量（套次） |  | 40 | 30 | 54 | 42 | [7 empty] | 20
走模完成数量（套） |  | 24 | 7 | 7 | 5 | [7 empty] | 10
部门总人数 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 5
模具返修数量（套次） |  | 10 | 2 |  | 10 | [7 empty] | 18
出错次数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
直接损失金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 71
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1
2
3
4
5
三、试模情况统计
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
试模总次数 |  | 64 | 62 | 100 | 76 | [7 empty] | 82
试模总费用 |  | 30140 | 21120 | 47255 | 58425 | [7 empty] | 55813.6
试模浪费次数 |  | 10 | 3 | 18 | 18 | [7 empty] | 31
试模浪费费用 |  | 5270 | 1560 | 7960 | 7730 | [7 empty] | 17086
试模费用浪费率 |  | 0.17485 | 0.073864 | 0.16845 | 0.13231 | [7 empty] | 0.30613
四、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 材质证明 | 热处理证明 | 钢料检测报告 | 样品检测报告 | 改良资料 | 试模照片 | 试模单 | 注塑参数 | 备件清单 | 模具手册 | 备注
1 | A38 | 16010 | 左词飞 | OK | OK | OK
2 |  | 16011 | 左词飞 | OK | OK | OK
3 | B28 |  | 王震 | OK | OK | OK
4 | A43 |  | 陈明 | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK
5 | A04 |  | 左词飞 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
6
7
8
五、改善建议及落实情况（或每月小结）
编制： | [7 empty] | 审核：

## 5月份
项目部月报-5月份
一、项目每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
模具总数量（套） |  | 129 | 128 | 114 | 104 | 99
本月新模数量（套） |  | 37 | 14 | 20 | 10 | 14
未试首板数量（套） |  | 26 | 30 | 20 | 7 | 27
首板完成数量（套） |  | 11 | 4 | 24 | 12 | 7
改良完成数量（套次） |  | 40 | 30 | 54 | 42 | 42
走模完成数量（套） |  | 24 | 7 | 7 | 5 | 8
部门总人数 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
模具返修数量（套次） |  | 10 | 2 |  | 10
出错次数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
直接损失金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1
2
3
4
5
三、试模情况统计
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
试模总次数 |  | 64 | 62 | 100 | 76 | 76
试模总费用 |  | 30140 | 21120 | 47255 | 58425 | 48170
试模浪费次数 |  | 10 | 3 | 18 | 18 | 18
试模浪费费用 |  | 5270 | 1560 | 7960 | 7730 | 7800
试模费用浪费率 |  | 0.17485 | 0.073864 | 0.16845 | 0.13231 | 0.16193
四、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 材质证明 | 热处理证明 | 钢料检测报告 | 样品检测报告 | 改良资料 | 试模照片 | 试模单 | 注塑参数 | 备件清单 | 模具手册 | 备注
1 | A38 | 16010 | 左词飞 | OK | OK | OK
2 |  | 16011 | 左词飞 | OK | OK | OK
3 | B28 |  | 王震 | OK | OK | OK
4 | A43 |  | 陈明 | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK
5 | A04 |  | 左词飞 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
6
7
8
五、改善建议及落实情况（或每月小结）
5月份首析模具不多，主要还是在改良，重复改良。需加强改良到位率。同时提升模具品质.
编制： | [7 empty] | 审核：