## 1月份
设计部月报-3月份
一、设计部每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
计划完成设计套数 |  | 28 | 25 | 15
按时完成设计套数 |  | 26 | 4 | 15
整套准时率 |  | 92.86% | 16% | 100%
计划完成设计项数 |  | 224 | 200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按时完成设计项数 |  | 158 | 32 | 120
项数准时率 |  | 70.54% | 16% | 100%
部门总人数 |  | 8 | 9 | 8
平均每人完成套数 |  | 3.25 | 0.44444 | 1.875
出错次数 |  | 1 | 2 | 9
直接损失金额 |  | 76 | 240 | 29142.44
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1 | JTL15434 | 过水块 | 设计部 | 曹康骞 | 对称件有两件订反（一月份） |  |  |  | 原料入库，重新订料 |  |  |  | 76 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
三、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 开模清单 | 模具开发表 | 技术要求 | 模具规格书 | DFM | 模流分析 | 产品2D图 | 模具2D图 | 评审资料 | 是否移交 | 备注
1 | A11 | CNH-BC-500 | 陈明 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 是
四、改善建议及落实情况（或每月小结）
本月的工作量比较大，部份的模具进度有点跟不上，总体来说不还是不错的。本月的这次出错很不应该的，下月要争取零出错。
编制： |  |  | 无: 审核：

## 2月份
设计部月报-3月份
一、设计部每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
计划完成设计套数 |  | 28 | 25
按时完成设计套数 |  | 26 | 4
整套准时率 |  | 92.86% | 16%
计划完成设计项数 |  | 224 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按时完成设计项数 |  | 158 | 32
项数准时率 |  | 70.54% | 16%
部门总人数 |  | 8 | 9
平均每人完成套数 |  | 3.25 | 0.44444
出错次数 |  | 1 | 2
直接损失金额 |  | 76 | 240
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1 | JTL15434 | 142 | 设计部 | 曹康骞 | 设计图档出错（二月份） |  |  |  | 改图返修 |  |  |  | 130 | 0
2 | JTL16013 | 307-40 | 设计部 | 范智玮 | 设计图纸出错（二月份） |  |  |  | 设计改图订料重做 |  |  |  | 110 | 0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
三、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 开模清单 | 模具开发表 | 技术要求 | 模具规格书 | DFM | 模流分析 | 产品2D图 | 模具2D图 | 评审资料 | 是否移交 | 备注
1 | A04 | Q5 | 左词飞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
2 | A11 | CNH-BC-500s | 陈明 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 是
3 | A11 | CNH-BC-500s | 陈明 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 是
四、改善建议及落实情况（或每月小结）
本月的设计的模具比较多，但实际要加工的只有几套，计划与实际的比例不对称。本月出错两次都是一些低级的错误，后续应该多注意检查避免再发生。
编制： |  |  | 无 无: 审核：

## 3月份
设计部月报-3月份
一、设计部每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
计划完成设计套数 |  | 28 | 25 | 15
按时完成设计套数 |  | 26 | 4 | 15
整套准时率 |  | 92.86% | 16% | 100%
计划完成设计项数 |  | 224 | 200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按时完成设计项数 |  | 158 | 32 | 120
项数准时率 |  | 70.54% | 16% | 100%
部门总人数 |  | 8 | 9 | 8
平均每人完成套数 |  | 3.25 | 0.44444 | 1.875
出错次数 |  | 1 | 2 | 9
直接损失金额 |  | 76 | 240 | 29142.44
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1 | 16040 | 409/412 | 设计部 | 马浩龙 | 材料尺寸小了10mm |  |  |  | 重新订料 |  |  |  | 143 | 30
2 | 16011/16019 | 30301 | 设计部 | 黄起卫 | 图纸错误尺寸小了2MM |  |  |  | 烧焊返修 |  |  |  | 200 | 40
3 | 16019 | 模架 | 设计部 | 黄起卫 | 图纸错误尺寸超差0.5MM |  |  |  | CNC返工 |  |  |  | 120 | 0
4 | 16036 | 310 | 设计部 | 王启龙 | 耐磨块方向反了 |  |  |  | 重新订料 |  |  |  | 105 | 0
5 | 16054 | A板 | 设计部 | 梁蔚杰 | A板胶位小3mm |  |  |  | 重新订料 |  |  |  | 27600 | 0
6 | 16053 | 416 | 设计部 | 黄起卫 | 导套小1mm |  |  |  | 重新订料 |  |  |  | 238 | 40
7 | 16054 | 201-20 | 设计部 | 寇艳未 | 尼龙扣针长8mm | 尼龙扣针长8mm | 尼龙扣针长8mm | 尼龙扣针长8mm | 返修 | 返修 | 返修 | 返修 | 75 | 0
8 | 16058 | 401~408 | 设计部 | 隆云飞 | 尺寸错误 | 尺寸错误 | 尺寸错误 | 尺寸错误 | 重新订料 | 重新订料 | 重新订料 | 重新订料 | 541.44 | 0
9 | 16012 | A板 | 设计部 | 王启龙 | 水路孔字码未做，销钉孔未做 | 水路孔字码未做，销钉孔未做 | 水路孔字码未做，销钉孔未做 | 水路孔字码未做，销钉孔未做 | 重新返工 | 重新返工 | 重新返工 | 重新返工 | 120 | 0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
三、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 开模清单 | 模具开发表 | 技术要求 | 模具规格书 | DFM | 模流分析 | 产品2D图 | 模具2D图 | 评审资料 | 是否移交 | 备注
1 | A06 | Water Logic | 梁蔚杰 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 是
2 | A42 | AOEV | 左词飞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 是
3 | B24 | 1.5L空滤 | 王震 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是
4 | A04 | B515 | 左词飞 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 是
四、改善建议及落实情况（或每月小结）
本月的计划完成率比较好,但出错率比较高。我们的目的是既快又好并不是只要速度不要质量，下个月重点抓出错。
编制： |  |  | 无: 审核：

## 4月份
设计部月报-4月份
一、设计部每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
计划完成设计套数 |  | 28 | 25 | 15 | 6
按时完成设计套数 |  | 26 | 4 | 15 | 6
整套准时率 |  | 92.86% | 16% | 100% | 100%
计划完成设计项数 |  | 224 | 200 | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按时完成设计项数 |  | 158 | 32 | 120 | 48
项数准时率 |  | 70.54% | 16% | 100% | 100%
部门总人数 |  | 8 | 9 | 8 | 8
平均每人完成套数 |  | 3.25 | 0.44444 | 1.875 | 0.75
出错次数 |  | 1 | 2 | 9 | 1
直接损失金额 |  | 76 | 240 | 29142.44 | 148
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1 | 16057 | 顶块青铜套 | 设计 | 黄起卫 | 设计图纸出错 |  |  |  | 重做 |  |  |  | 148
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
三、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 开模清单 | 模具开发表 | 技术要求 | 模具规格书 | DFM | 模流分析 | 产品2D图 | 模具2D图 | 评审资料 | 是否移交 | 备注
四、改善建议及落实情况（或每月小结）
本月的计划完成率比较好,但出错率比较高。我们的目的是既快又好并不是只要速度不要质量，下个月重点抓出错。
编制： | [7 empty] | 审核：

## 5月份
设计部月报-5月份
一、设计部每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
计划完成设计套数 |  | 28 | 25 | 15 | 6 | 10
按时完成设计套数 |  | 26 | 4 | 15 | 6 | 10
整套准时率 |  | 92.86% | 16% | 100% | 100% | 100%
计划完成设计项数 |  | 224 | 200 | 120 | 48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按时完成设计项数 |  | 158 | 32 | 120 | 48 | 80
项数准时率 |  | 70.54% | 16% | 100% | 100% | 100%
部门总人数 |  | 8 | 9 | 8 | 8 | 8
平均每人完成套数 |  | 3.25 | 0.44444 | 1.875 | 0.75 | 1.25
出错次数 |  | 1 | 2 | 9 | 1 | 0
直接损失金额 |  | 76 | 240 | 29142.44 | 148 | 0
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
三、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 开模清单 | 模具开发表 | 技术要求 | 模具规格书 | DFM | 模流分析 | 产品2D图 | 模具2D图 | 评审资料 | 是否移交 | 备注
四、改善建议及落实情况（或每月小结）
本月的计划完成率比较好,但出错率比较高。我们的目的是既快又好并不是只要速度不要质量，下个月重点抓出错。
编制： | [7 empty] | 审核：

## 6月份
设计部月报-6月份
一、设计部每月数据对比
月份 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
计划完成设计套数 |  | 28 | 25 | 15 | 6 | 10 | 17
按时完成设计套数 |  | 26 | 4 | 15 | 6 | 10 | 13
整套准时率 |  | 92.86% | 16% | 100% | 100% | 100% | 76.47%
计划完成设计项数 |  | 224 | 200 | 120 | 48 | 80 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按时完成设计项数 |  | 158 | 32 | 120 | 48 | 80 | 104
项数准时率 |  | 70.54% | 16% | 100% | 100% | 100% | 76.47%
部门总人数 |  | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9
平均每人完成套数 |  | 3.25 | 0.44444 | 1.875 | 0.75 | 1.25 | 1.4444
出错次数 |  | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5
直接损失金额 |  | 76 | 240 | 29142.44 | 148 | 0 | 1458.21
二、部门出错统计
序号 | 模具编号 | 零件名称 | 出错部门 | 责任人 | 出错原因 |  |  |  | 处理方案 |  |  |  | 损失金额 | 处罚金额
1 | 16011/16019 | 30448 | 设计 | 离职 | 设计避空 |  |  |  | 重做耐磨块 |  |  |  | 364.6
2 | 16063 | 铲机 | 设计 | 离职 | 设计图纸错误 |  |  |  | 报废重做 |  |  |  | 451.25
3 | 16064 | 524 | 设计 | 范智玮 | 设计出错 |  |  |  | 报废重做 |  |  |  | 382.36
4 | 16069 | 305-42 | 设计 | 曹康骞 | 压条孔位置不对 |  |  |  | 报废重做 |  |  |  | 90
5 | 16092 | 401~03 | 设计 | 寇艳未 | 2D与3D图纸不符 |  |  |  | 报废重做 |  |  |  | 170
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
三、项目资料整理情况
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目经理 | 开模清单 | 模具开发表 | 技术要求 | 模具规格书 | DFM | 模流分析 | 产品2D图 | 模具2D图 | 评审资料 | 是否移交 | 备注
1 | A38 | 16011 | 左词飞 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是
2 | A38 | 16012 | 左词飞 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是
3
4
5
6
7
四、改善建议及落实情况（或每月小结）
本月设计任务比较多，外发设计的模具也多，但总体的设计进度还是可以的，只是JTL16078延期了。
编制： | [7 empty] | 审核：